## ORÇAMENTO
<---- NUMERAR SERVIÇOS PARA CPU |  |  |  | Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
1ª Superintendência Regional
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - AVENIDA SETE - JANUÁRIA - MG | [6 empty] | BDI Serviços % : |  | 22
| DATA: | AGOSTO / 2026 | [6 empty] | BDI Diferenc. Serviços % : |  | 15
| PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS | [7 empty] | BDI Fornecimentos % : |  | 15
PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO
| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DISCRIMINAÇÃO | TIPO | UNID. | QUANT. | VR.UNIT.S/BDI | PR. UNIT.C/BDI | C. TOT.S/BDI | P. TOT.C/BDI
A | 1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 169686.09 | 206920.93
1 | 1.1 | CPU.1 | CODEVASF | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | SERV | GL | 1 | 19340.07 | 23594.88 | 19340.07 | 23594.88
2 | 1.2 | CPU.2 | CODEVASF | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | SERV | GL | 1 | 96668.23 | 117935.24 | 96668.23 | 117935.24
3 | 1.3 | CPU.3 | CODEVASF | CANTEIRO DE OBRAS | SERV | GL | 1 | 13826.85 | 16868.75 | 13826.85 | 16868.75
4 | 1.4 | 103689 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | SERV | M2 | 2 | 434.59 | 530.19 | 869.18 | 1060.38
5 | 1.5 | CPU.4 | SICRO | VEÍCULO PARA A FISCALIZAÇÃO, MÁXIMO 02 ANOS DE USO OU 50.000KM, PREFERENCIALMENTE NA COR BRANCA, COM IDENTIFICAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA CODEVASF, INCLUSIVE COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO, SEGURO E IMPOSTOS - CONFORME ESPECIFICAÇÕES | SERV | MÊS | 8 | 4272.72 | 5212.71 | 34181.76 | 41701.68
6 | 1.6 | 78472 | SINAPI | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL, GERAÇÃO DE NOTAS DE SERVIÇO, SEÇÕES TRANSVERSAIS E GREIDE, ESTAQUEAMENTO E ACOMPANHAMENTO EXECUTIVO | SERV | M2 | 12000 | 0.4 | 0.48 | 4800 | 5760
B | 2 |  |  | TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 491933 | 600087
7 | 2.1 | 5502140 | SICRO | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT 1.000 A 1.200M, CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | SERV | M3 | 1800 | 7.29 | 8.89 | 13122 | 16002
9 | 2.2 | 4011209 | SICRO | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO | SERV | M2 | 12000 | 1.83 | 2.23 | 21960 | 26760
10 | 2.3 | 4011276a | SICRO | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BICA CORRIDA COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO | SERV | M3 | 1800 | 114.06 | 139.15 | 205308 | 250470
12 | 2.4 | 4011352 | SICRO | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA (EAI) | SERV | M2 | 12000 | 0.6 | 0.73 | 7200 | 8760
13 | 2.5 | 4011353 | SICRO | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | SERV | M2 | 10800 | 0.41 | 0.5 | 4428 | 5400
14 | 2.6 | 4011463 | SICRO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE | SERV | T | 1300 | 184.55 | 225.15 | 239915 | 292695
C | 3 |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAIS | [5 empty] | 294446 | 355698
15 | 3.1 | 5915321 | SICRO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM RODOVIA PAVIMENTADA | SERV | TXKM | 260000 | 0.68 | 0.82 | 176800 | 213200
16 | 3.2 | 5915320 | SICRO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | SERV | TXKM | 3200 | 0.74 | 0.9 | 2368 | 2880
17 | 3.3 | 5914434 | SICRO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA | SERV | TXKM | 900 | 0.84 | 1.02 | 756 | 918
18 | 3.4 | 5914612 | SICRO | TRANSPORTE DE MASSA ASFÁLTICA COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA TÉRMICA, EM VIA URBANA PAVIMENTADA | SERV | TXKM | 127000 | 0.9 | 1.09 | 114300 | 138430
20 | 3.5 | 5914622 | SICRO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA | SERV | TXKM | 100 | 2.22 | 2.7 | 222 | 270
E | 4 |  |  | DRENAGEM E OBRAS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 173597.9 | 211752.3
21 | 4.1 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO - 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) - USO VIÁRIO | SERV | M | 2800 | 35.08 | 42.79 | 98224 | 119812
23 | 4.2 | 94289a | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO - 50CM DE BASE X 5CM DE ALTURA | SERV | M | 1500 | 23.95 | 29.21 | 35925 | 43815
24 | 4.3 | 2003103 | SICRO | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | SERV | UN. | 10 | 199.87 | 243.84 | 1998.7 | 2438.4
25 | 4.4 | 2003389 | SICRO | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | SERV | M | 40 | 237.88 | 290.21 | 9515.2 | 11608.4
26 | 4.5 | 2003453 | SICRO | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | SERV | UN. | 10 | 988.75 | 1206.27 | 9887.5 | 12062.7
46 | 4.6 | 5213440 +5213863a | SICRO | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, D=60CM - PELÍCULA RETRORREFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE SUPORTE | SERV | UN. | 10 | 526.51 | 642.34 | 5265.1 | 6423.4
49 | 4.7 | 5213401 | SICRO | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA | SERV | M2 | 400 | 27.66 | 33.74 | 11064 | 13496
51 | 4.8 | 5213405 | SICRO | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MANUAL | SERV | M2 | 40 | 42.96 | 52.41 | 1718.4 | 2096.4
F | 5 |  |  | FORNECIMENTOS - MATERIAL ASFÁLTICO (BDI DIFERENCIADO) | [5 empty] | 500471.79 | 575541.78
F1 | 5.1 | CPU.5 | CODEVASF | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO (EAI) - EXCLUSIVE TRANSPORTE | FORN | T | 15.5 | 3138.07 | 3608.78 | 48640.08 | 55936.09
F2 | 5.2 | CPU.6 | CODEVASF | TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO (EAI) | SERV DIF | T | 15.5 | 550.87 | 633.5 | 8538.48 | 9819.25
F3 | 5.3 | CPU.7 | CODEVASF | AQUISIÇÃO DE EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C - EXCLUSIVE TRANSPORTE | FORN | T | 4.8 | 3714.78 | 4271.99 | 17830.94 | 20505.55
F4 | 5.4 | CPU.8 | CODEVASF | TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RR-1C | SERV DIF | T | 4.8 | 556.54 | 640.02 | 2671.39 | 3072.09
F5 | 5.5 | CPU.9 | CODEVASF | AQUISIÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70 - EXCLUSIVE TRANSPORTE | FORN | T | 70 | 5624.62 | 6468.31 | 393723.4 | 452781.7
F6 | 5.6 | CPU.10 | CODEVASF | TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70 | SERV DIF | T | 70 | 415.25 | 477.53 | 29067.5 | 33427.1
| TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI | [8 empty] | 1630134.78 | 1950000

## CPU-SERV
1 | 1ª/GRD | [8 empty] | 19340.07
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - AVENIDA SETE - JANUÁRIA - MG
| Custo Unitário de Referência |  |  | Minas Gerais
|  |  |  | Abril/2026 |  |  | Produção da equipe | 0.5 | GL
| CPU.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [5 empty] | Valores em reais (R$)
| A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
| E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW | 8 | 0.6 | 0.4 | 172.5784 | 69.4025 |  | 1050.4643
| E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 2 | 1 | 0 | 357.5774 | 98.1673 |  | 715.1548
| E9509 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW | 2 | 1 | 0 | 332.4341 | 109.9286 |  | 664.8682
| E9514 | Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW | 2 | 1 | 0 | 372.7995 | 154.1507 |  | 745.599
| E9575 | Caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - 210 kW | 4 | 1 | 0 | 323.538 | 98.9151 |  | 1294.152
[7 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 4470.2383
| B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
| P9824 | Servente | 8 | h |  | 22.607 |  |  | 180.856
0
|  |  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 180.856
|  |  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 4651.0943
|  |  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 9302.1886
[7 empty] | Custo do FIC |  | 0
[7 empty] | Custo do FIT |  | 0
| C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
| - | - |  | - |  | 0 |  |  | 0
| - | - |  | - |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 0
| D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
| 5914640 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - rodovia pavimentada | 17013.36 | tkm |  | 0.59 |  |  | 10037.8824
| - | - | 0 | - |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 10037.8824
[7 empty] | Subtotal |  | 19340.071
| E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
| - | - | - |  | - |  | 0 |  | 0
| - | - | - |  | - |  | 0 |  | 0
|  |  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 0
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
[5 empty] | LN | RP | P
| - | - |  | tkm
| - | - |  | tkm
Custo unitário total de transporte
[5 empty] | Custo unitário direto total |  |  |  | 19340.07
Obs.
2 | 1ª/GRD | [8 empty] | 96668.23
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - AVENIDA SETE - JANUÁRIA - MG
| Custo Unitário de Referência |  |  | Minas Gerais
|  |  |  | Abril/2026 |  |  | Produção da equipe | 0.2 | GL
| CPU.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | Valores em reais (R$)
| A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
| - | - |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| - | - |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 0
| B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
| P9812 | Engenheiro - mensalista | 0.18754 | mês |  | 20463.3373 |  |  | 3837.6863
| P9840 | Encarregado geral - mensalista | 1 | mês |  | 10410.5818 |  |  | 10410.5818
| P9876 | Técnico de segurança do trabalho - mensalista | 0.5 | mês |  | 6337.2157 |  |  | 3168.6078
| P9858 | Laboratorista - mensalista | 0.25 | mês |  | 4966.512 |  |  | 1241.628
|  |  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 18658.504
|  |  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 18658.504
|  |  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 93292.5199
[7 empty] | Custo do FIC |  | 0
[7 empty] | Custo do FIT |  | -
| C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
| - | - | 0 | - |  | 0 |  |  | 0
| - | - | 0 | - |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 0
| D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
| 14250 | Energia Elétrica | 260 | kwh |  | 1.2 |  |  | 312
| 44480 | Tarifa A - Água e Esgoto | 24 | m³ |  | 22.7 |  |  | 544.8
| 5212560 | Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | 528 | un.dia |  | 4.09 |  |  | 2159.52
| Cotação | Telefone | 6 | mês |  | 59.9 |  |  | 359.4
|  |  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 3375.72
[7 empty] | Subtotal |  | 96668.2399
| E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
| - | - | - | 0 | t |  | 0 |  | 0
| - | - | - | 0 | t |  | 0 |  | 0
|  |  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 0
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
[5 empty] | LN | RP | P
| - | - |  | tkm
| - | - |  | tkm
Custo unitário total de transporte
[5 empty] | Custo unitário direto total |  |  |  | 96668.23
Obs.
3 | 1ª/GRD | [8 empty] | 13826.85
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - AVENIDA SETE - JANUÁRIA - MG
| Custo Unitário de Referência |  |  | Minas Gerais
|  |  |  | Abril/2026 |  |  | Produção da equipe | 1 | GL
| CPU.3 | CANTEIRO DE OBRAS | [5 empty] | Valores em reais (R$)
| A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
| - | - |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| - | - |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 0
| B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
| P9824 | Servente | 8 | h |  | 22.607 |  |  | 180.856
| P9808 | Carpinteiro | 8 | h |  | 28.3184 |  |  | 226.5472
|  |  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 407.4032
|  |  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 407.4032
|  |  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 407.4032
[7 empty] | Custo do FIC |  | -
[7 empty] | Custo do FIT |  | -
| C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
| M0053 | Tela plástica em polipropileno na cor laranja para tapume - L = 1,2 m | 100 | m |  | 1.8945 |  |  | 189.45
| - | - | 0 | - |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 189.45
| D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
| 10775 | Locação de container 2,30 X 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para escritório, completo, sem divisórias internas | 6 | mês |  | 980 |  |  | 5880
| 10779 | Locação de container 2,30 X 4,30 m, alt. 2,50 M, p/ sanitário, c/ 5 bacias, 1 lavatório e 4 mictórios | 6 | mês |  | 1225 |  |  | 7350
|  |  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 13230
[7 empty] | Subtotal |  | 13826.8532
| E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
| - | - | - | 0 | t |  | 0 |  | 0
| - | - | - | 0 | t |  | 0 |  | 0
|  |  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 0
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
[5 empty] | LN | RP | P
| - | - | 0 | tkm
| - | - | 0 | tkm
Custo unitário total de transporte
[5 empty] | Custo unitário direto total |  |  |  | 13826.85
Obs.
4 | 1ª/GRD | [8 empty] | 434.59
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - AVENIDA SETE - JANUÁRIA - MG
| Custo Unitário de Referência |  |  | Minas Gerais
|  |  |  | Abril/2026 |  |  | Produção da equipe | 1 | M2
| 103689 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | [5 empty] | Valores em reais (R$)
| A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
| - | - |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| - | - |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 0
| B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
| P9824 | Servente | 1.1186 | h |  | 22.607 |  |  | 25.2882
| P9808 | Carpinteiro | 0.3729 | h |  | 28.3184 |  |  | 10.5599
|  |  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 35.8481
|  |  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 35.8481
|  |  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 35.8481
[7 empty] | Custo do FIC |  | -
[7 empty] | Custo do FIT |  | -
| C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
| M1358 | Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm | 6.4166 | m |  | 2.1216 |  |  | 13.6135
| M1205 | Prego de ferro | 0.0245 | kg |  | 15.5958 |  |  | 0.3821
| M0998 | Madeira estrutural de eucalipto | 0.022608 | m³ |  | 2919.2284 |  |  | 65.9979
| 4813 | Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *N. 22*, adesivada, de *2,4 X 1,2* m (sem postes para fixação) | 1 | m² |  | 318.75 | (SINAPI) |  | 318.75
|  |  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 398.7435
| D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
| - | - | 0 | - |  | 0 |  |  | 0
| - | - | 0 | - |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 0
[7 empty] | Subtotal |  | 434.5916
| E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
| - | - | - | 0 | t |  | 0 |  | 0
| - | - | - | 0 | t |  | 0 |  | 0
|  |  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 0
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
[5 empty] | LN | RP | P
| - | - | 0 | tkm
| - | - | 0 | tkm
Custo unitário total de transporte
[5 empty] | Custo unitário direto total |  |  |  | 434.59
Obs.
5 | 1ª/GRD | [8 empty] | 4272.72
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - AVENIDA SETE - JANUÁRIA - MG
| Custo Unitário de Referência |  |  | Minas Gerais
|  |  |  | Abril/2026 |  |  | Produção da equipe | 1 | MÊS
| CPU.4 | VEÍCULO PARA A FISCALIZAÇÃO, MÁXIMO 02 ANOS DE USO OU 50.000KM, PREFERENCIALMENTE NA COR BRANCA, COM IDENTIFICAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA CODEVASF, INCLUSIVE COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO, SEGURO E IMPOSTOS - CONFORME ESPECIFICAÇÕES | [5 empty] | Valores em reais (R$)
| A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
| - | - |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| - | - |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 0
| B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
| - | - |  | - |  | 0 |  |  | 0
| - | - |  | - |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 0
|  |  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 0
|  |  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 0
[7 empty] | Custo do FIC |  | -
[7 empty] | Custo do FIT |  | -
| C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
| - | - |  | - |  | 0 |  |  | 0
| - | - |  | - |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 0
| D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
| - | Depreciação | 1 | vb |  | 692.6667 |  |  | 692.6667
| - | Oportunidade de Capital | 1 | vb |  | 510.84 |  |  | 510.84
| - | Impostos e Licenciamento | 1 | vb |  | 346.33 |  |  | 346.33
| - | Seguro Total | 1 | vb |  | 281.58 |  |  | 281.58
| - | Combustível | 1 | vb |  | 1296.43 |  |  | 1296.43
| - | Manutenções Preventivas | 1 | vb |  | 254.02 |  |  | 254.02
| - | Limpeza | 1 | vb |  | 100 |  |  | 100
| - | Pneus | 1 | vb |  | 115.18 |  |  | 115.18
| - | Peças | 1 | vb |  | 77.22 |  |  | 77.22
| - | Manutenção Corretiva (%) | 1 | vb |  | 598.46 |  |  | 598.46
|  |  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 4272.7267
[7 empty] | Subtotal |  | 4272.7267
| E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
| - | - | - | 0 | t |  | 0 |  | 0
| - | - | - | 0 | t |  | 0 |  | 0
|  |  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 0
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
[5 empty] | LN | RP | P
| - | -
| - | -
Custo unitário total de transporte
[5 empty] | Custo unitário direto total |  |  |  | 4272.72
Obs.
6 | 1ª/GRD | [8 empty] | 0.4
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - AVENIDA SETE - JANUÁRIA - MG
| Custo Unitário de Referência |  |  | Minas Gerais
|  |  |  | Abril/2026 |  |  | Produção da equipe | 2000 | M2
| 78472 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL, GERAÇÃO DE NOTAS DE SERVIÇO, SEÇÕES TRANSVERSAIS E GREIDE, ESTAQUEAMENTO E ACOMPANHAMENTO EXECUTIVO | [5 empty] | Valores em reais (R$)
| A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
| 92145 | Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, câmbio manual, potência 101/104 cv, 2 portas | 1 | 0.2 | 0.8 | 84.12 | 36.35 |  | 45.904
| - | - |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 45.904
| B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
| P9949 | Topógrafo - mensalista | 0.035 | mês |  | 7175.8124 | 29.8992 |  | 251.1534
| P9950 | Auxiliar de topografia - mensalista | 0.035 | mês |  | 6470.6782 | 23.9655 |  | 226.4737
| P9824 | Servente | 4 | h |  | 22.607 | 0.094196 |  | 90.428
| P9848 | Desenhista - mensalista | 0.0175 | mês |  | 11410.3015 | 42.2604 |  | 199.6803
|  |  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 767.7354
|  |  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 813.6394
|  |  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 0.40682
[7 empty] | Custo do FIC |  | -
[7 empty] | Custo do FIT |  | -
| C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
| - | - | 0 | - |  | 0 |  |  | 0
| - | - | 0 | - |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 0
| D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
| - | - | 0 | - |  | 0 |  |  | 0
| - | - | 0 | - |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 0
[7 empty] | Subtotal |  | 0.40682
| E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
| - | - | - | 0 | t |  | 0 |  | 0
| - | - | - | 0 | t |  | 0 |  | 0
|  |  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 0
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
[5 empty] | LN | RP | P
| - | - | 0 | tkm
| - | - | 0 | tkm
Custo unitário total de transporte
[5 empty] | Custo unitário direto total |  |  |  | 0.4
Obs.
7 | 1ª/GRD | [8 empty] | 7.29
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - AVENIDA SETE - JANUÁRIA - MG
| Custo Unitário de Referência |  |  | Minas Gerais
|  |  |  | Abril/2026 |  |  | Produção da equipe | 230.19 | M3
| 5502140 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT 1.000 A 1.200M, CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | [5 empty] | Valores em reais (R$)
| A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
| E9667 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW | 4 | 0.97 | 0.03 | 322.7313 | 98.5 |  | 1264.0174
| E9515 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW | 1 | 1 | 0 | 331.598 | 153.7657 |  | 331.598
[7 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 1595.6154
| B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
| P9824 | Servente | 1 | h |  | 22.607 |  |  | 22.607
0
|  |  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 22.607
|  |  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 1618.2224
|  |  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 7.0299
[7 empty] | Custo do FIC |  | 0.2697
[7 empty] | Custo do FIT |  | 0
| C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
| - | - |  | - |  | 0 |  |  | 0
| - | - |  | - |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 0
| D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
| - | - | 0 | - |  | 0 |  |  | 0
| - | - | 0 | - |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 0
[7 empty] | Subtotal |  | 7.2996
| E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
| - | - | - | 0 | t |  | 0 |  | 0
| - | - | - | 0 | t |  | 0 |  | 0
|  |  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 0
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
[5 empty] | LN | RP | P
| - | - |  | tkm | 5914449 | 5914464 | 5914479
| - | - |  | tkm | 5914449 | 5914464 | 5914479
Custo unitário total de transporte
[5 empty] | Custo unitário direto total |  |  |  | 7.29
Obs.
9 | 1ª/GRD | [8 empty] | 1.83
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - AVENIDA SETE - JANUÁRIA - MG
| Custo Unitário de Referência |  |  | Minas Gerais
|  |  |  | Abril/2026 |  |  | Produção da equipe | 672.8 | M2
| 4011209 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO | [5 empty] | Valores em reais (R$)
| A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
| E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 1 | 0.61 | 0.39 | 357.5774 | 98.1673 |  | 256.4075
| E9518 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") | 1 | 0.41 | 0.59 | 4.9463 | 3.4445 |  | 4.0602
| E9524 | Motoniveladora - 93 kW | 1 | 0.43 | 0.57 | 342.2293 | 151.3992 |  | 233.4561
| E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 | 0.96 | 0.04 | 305.1092 | 150.7523 |  | 298.9349
| E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW | 1 | 1 | 0 | 239.4439 | 109.9897 |  | 239.4439
| E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | 1 | 0.41 | 0.59 | 174.6238 | 68.8521 |  | 112.2185
[7 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 1144.5212
| B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
| P9824 | Servente | 1 | h |  | 22.607 |  |  | 22.607
| - | - | 0 | - |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 22.607
|  |  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 1167.1282
|  |  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 1.7347
[7 empty] | Custo do FIC |  | 0.0979
[7 empty] | Custo do FIT |  | 0
| C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
| - | - |  | - |  | 0 |  |  | 0
| - | - |  | - |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 0
| D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
| - | - | 0 | - |  | 0 |  |  | 0
| - | - | 0 | - |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 0
[7 empty] | Subtotal |  | 1.8326
| E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
| - | - | - | 0 | t |  | 0 |  | 0
| - | - | - | 0 | t |  | 0 |  | 0
|  |  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 0
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
[5 empty] | LN | RP | P
| - | - |  | tkm | 5914449 | 5914464 | 5914479
| - | - |  | tkm | 5914449 | 5914464 | 5914479
Custo unitário total de transporte
[5 empty] | Custo unitário direto total |  |  |  | 1.83
Obs.
10 | 1ª/GRD | [8 empty] | 114.06
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - AVENIDA SETE - JANUÁRIA - MG
| Custo Unitário de Referência |  |  | Minas Gerais
|  |  |  | Abril/2026 |  |  | Produção da equipe | 112.13 | M3
| 4011276a | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BICA CORRIDA COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO | [5 empty] | Valores em reais (R$)
| A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
| E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 1 | 0.34 | 0.66 | 357.5774 | 98.1673 |  | 186.3667
| E9514 | Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW | 1 | 1 | 0 | 372.7995 | 154.1507 |  | 372.7995
| E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 | 0.97 | 0.03 | 305.1092 | 150.7523 |  | 300.4785
| E9530 | Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW | 1 | 0.79 | 0.21 | 265.1248 | 117.0163 |  | 234.022
[7 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 1093.6667
| B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
| P9824 | Servente | 1 | h |  | 22.607 |  |  | 22.607
| - | - | 0 | - |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 22.607
|  |  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 1116.2737
|  |  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 9.9552
[7 empty] | Custo do FIC |  | 0.6365
[7 empty] | Custo do FIT |  | 0
| C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
| - | - |  | - |  | 0 |  |  | 0
| - | - |  | - |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 0
| D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
| 6416040a | Usinagem de bica corrida com brita comercial em usina | 1 | m³ |  | 100 | COTAÇÃO |  | 100
| - | - | 0 | - |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 100
[7 empty] | Subtotal |  | 110.5917
| E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
| 6416040a | Usinagem de bica corrida com brita comercial em usina | 5914354 | 1.8 | t |  | 1.93 |  | 3.474
| - | - | - |  | t |  | 0 |  | 0
|  |  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 3.474
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
[5 empty] | LN | RP | P
| 6416040a | Usinagem de bica corrida com brita comercial em usina | 1.8 | tkm | 5914359 | 5914374 | 5914389
| - | - | 0 | tkm
Custo unitário total de transporte
[5 empty] | Custo unitário direto total |  |  |  | 114.06
Obs.
12 | 1ª/GRD | [8 empty] | 0.6
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - AVENIDA SETE - JANUÁRIA - MG
| Custo Unitário de Referência |  |  | Minas Gerais
|  |  |  | Abril/2026 |  |  | Produção da equipe | 1038.46 | M2
| 4011352 | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA (EAI) | [5 empty] | Valores em reais (R$)
| A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
| E9509 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW | 1 | 1 | 0 | 332.4341 | 109.9286 |  | 332.4341
| E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 2 | 1 | 0 | 106.1511 | 68.8632 |  | 212.3022
[7 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 544.7363
| B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
| P9824 | Servente | 2 | h |  | 22.607 |  |  | 45.214
| - | - |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 45.214
|  |  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 589.9503
|  |  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 0.5681
[7 empty] | Custo do FIC |  | 0.0333
[7 empty] | Custo do FIT |  | 0
| C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
| M2092 | Emulsão asfáltica para imprimação | 0.0013 | t |  | 0 | FORNECIMENTO COM BDI DIFERENCIADO |  | 0
| - | - | [6 empty] | 0
|  |  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 0
| D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
| - | - | 0 | - |  | 0 |  |  | 0
| - | - | 0 | - |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 0
[7 empty] | Subtotal |  | 0.6014
| E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
| - | - | - | 0 | t |  | 0 |  | 0
| - | - | - | 0 | t |  | 0 |  | 0
|  |  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 0
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
[5 empty] | LN | RP | P
| - | - |  | tkm
| - | - |  | tkm
Custo unitário total de transporte
[5 empty] | Custo unitário direto total |  |  |  | 0.6
Obs.
13 | 1ª/GRD | [8 empty] | 0.41
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - AVENIDA SETE - JANUÁRIA - MG
| Custo Unitário de Referência |  |  | Minas Gerais
|  |  |  | Abril/2026 |  |  | Produção da equipe | 1500 | M2
| 4011353 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | [5 empty] | Valores em reais (R$)
| A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
| E9509 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW | 1 | 1 | 0 | 332.4341 | 109.9286 |  | 332.4341
| E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 2 | 1 | 0 | 106.1511 | 68.8632 |  | 212.3022
[7 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 544.7363
| B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
| P9824 | Servente | 2 | h |  | 22.607 |  |  | 45.214
| - |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 45.214
|  |  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 589.9503
|  |  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 0.3933
[7 empty] | Custo do FIC |  | 0.023
[7 empty] | Custo do FIT |  | 0
| C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
| M1946 | Emulsão asfáltica - RR-1C | 0.00045 | t |  | 0 | FORNECIMENTO COM BDI DIFERENCIADO |  | 0
| - | - |  | - |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 0
| D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
| - | - | 0 | - |  | 0 |  |  | 0
| - | - | 0 | - |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 0
[7 empty] | Subtotal |  | 0.4163
| E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
| - | - | - | 0 | t |  | 0 |  | 0
| - | - | - | 0 | t |  | 0 |  | 0
|  |  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 0
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
[5 empty] | LN | RP | P
| - | - |  | tkm
| - | - |  | tkm
Custo unitário total de transporte
[5 empty] | Custo unitário direto total |  |  |  | 0.41
Obs.
14 | 1ª/GRD | [8 empty] | 184.55
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - AVENIDA SETE - JANUÁRIA - MG
| Custo Unitário de Referência |  |  | Minas Gerais
|  |  |  | Abril/2026 |  |  | Produção da equipe | 99.6 | T
| 4011463 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE | [5 empty] | Valores em reais (R$)
| A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
| E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 | 0.71 | 0.29 | 305.1092 | 150.7523 |  | 260.3457
| E9681 | Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW | 1 | 0.82 | 0.18 | 345.8479 | 140.367 |  | 308.8613
| E9545 | Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW | 1 | 1 | 0 | 512.7183 | 226.1466 |  | 512.7183
[7 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 1081.9253
| B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
| P9824 | Servente | 8 | h |  | 22.607 |  |  | 180.856
| - | - |  | - |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 180.856
|  |  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 1262.7813
|  |  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 12.6785
[7 empty] | Custo do FIC |  | 0.6676
[7 empty] | Custo do FIT |  | 0
| C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
| - | - |  | - |  | 0 |  |  | 0
| - | - |  | - |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 0
| D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
| 6416078 | Usinagem de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais | 1 | t |  | 163.048 |  |  | 163.048
| - | - | 0 | - |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 163.048
[7 empty] | Subtotal |  | 176.3941
| E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
| 6416078 | Usinagem de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais | 5914649 | 1 | t |  | 8.16 |  | 8.16
| - | - | - | 0 | t |  | 0 |  | 0
|  |  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 8.16
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
[5 empty] | LN | RP | P
| 6416078 | Usinagem de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais | 1 | tkm
| - | - | 0 | tkm
Custo unitário total de transporte
[5 empty] | Custo unitário direto total |  |  |  | 184.55
Obs.
| 1ª/GRD | [8 empty] | 163.048
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - AVENIDA SETE - JANUÁRIA - MG
| Custo Unitário de Referência - Auxiliar |  |  | Minas Gerais
|  |  |  | Abril/2026 |  |  | Produção da equipe | 99.6 | t
| 6416078 | Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - 12,5 - areia e brita comerciais | [5 empty] | Valores em reais (R$)
| A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
| E9559 | Aquecedor de fluido térmico - 12 kW | 1 | 1 | 0 | 189.2993 | 113.2134 |  | 189.2993
| E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW | 1 | 0.86 | 0.14 | 215.7239 | 109.4783 |  | 200.8495
| E9021 | Grupo gerador - 456 kVA | 1 | 1 | 0 | 419.6587 | 29.085 |  | 419.6587
| E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 2 | 1 | 0 | 106.1511 | 68.8632 |  | 212.3022
| E9689 | Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW | 1 | 1 | 0 | 1851.5705 | 926.5328 |  | 1851.5705
[7 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 2873.6802
| B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
| P9824 | Servente | 4 | h |  | 22.607 |  |  | 90.428
|  |  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 90.428
|  |  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 2964.1082
|  |  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 29.7601
[7 empty] | Custo do FIC |  | 1.345
[7 empty] | Custo do FIT |  | 0
| C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
| M0028 | Areia média | 0.02701 | m³ |  | 50 |  |  | 1.3505
| M0005 | Brita 0 | 0.09003 | m³ |  | 134.9 |  |  | 12.145
| M0191 | Brita 1 | 0.03215 | m³ |  | 127.8 |  |  | 4.1088
| M0344 | Cal hidratada - a granel | 14.4636 | kg |  | 0.6084 |  |  | 8.7997
| M1943 | Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 | 0.05545 | t |  | 0 | FORNECIMENTO COM BDI DIFERENCIADO |  | 0
| M1941 | Óleo tipo A1 | 8 | l |  | 5.7486 |  |  | 45.9888
| M1103 | Pedrisco | 0.1479 | m³ |  | 116 |  |  | 17.1564
| M1135 | Pó de pedra | 0.33631 | m³ |  | 120 |  |  | 40.3572
|  |  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 129.9064
| D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
| - | - | 0 | - |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 0
[7 empty] | Subtotal |  | 161.0115
| E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
| M0028 | Areia média | 5914647 | 0.04052 | t |  | 1.85 |  | 0.0749
| M0005 | Brita 0 | 5914647 | 0.13505 | t |  | 1.85 |  | 0.2498
| M0191 | Brita 1 | 5914647 | 0.04823 | t |  | 1.85 |  | 0.0892
| M0344 | Cal hidratada - a granel | 5914363 | 0.01446 | t |  | 19.3 |  | 0.279
| M1103 | Pedrisco | 5914647 | 0.22185 | t |  | 1.85 |  | 0.4104
| M1135 | Pó de pedra | 5914647 | 0.50447 | t |  | 1.85 |  | 0.9332
|  |  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 2.0365
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
[5 empty] | LN | RP | P
| M0028 | Areia média | 0.04052 | tkm
| M0005 | Brita 0 | 0.13505 | tkm
| M0191 | Brita 1 | 0.04823 | tkm
| M0344 | Cal hidratada - a granel | 0.01446 | tkm
| M1103 | Pedrisco | 0.22185 | tkm
| M1135 | Pó de pedra | 0.50447 | tkm
Custo unitário total de transporte
[5 empty] | Custo unitário direto total |  |  |  | 163.048
Obs.
15 | 1ª/GRD | [8 empty] | 0.68
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - AVENIDA SETE - JANUÁRIA - MG
| Custo Unitário de Referência |  |  | Minas Gerais
|  |  |  | Abril/2026 |  |  | Produção da equipe | 470.61 | TXKM
| 5915321 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM RODOVIA PAVIMENTADA | [5 empty] | Valores em reais (R$)
| A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
| E9667 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW | 1 | 1 | 0 | 322.7313 | 98.5 |  | 322.7313
| - | - |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 322.7313
| B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
| - | - |  | - |  | 0 |  |  | 0
| - | - |  | - |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 0
|  |  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 322.7313
|  |  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 0.68577
[7 empty] | Custo do FIC |  | 0
[7 empty] | Custo do FIT |  | 0
| C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
| - | - | 0 | - |  | 0 |  |  | 0
| - | - | 0 | - |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 0
| D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
| - | - | 0 | - |  | 0 |  |  | 0
| - | - | 0 | - |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 0
[7 empty] | Subtotal |  | 0.68577
| E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
| - | - | - | 0 | t |  | 0 |  | 0
| - | - | - | 0 | t |  | 0 |  | 0
|  |  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 0
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
[5 empty] | LN | RP | P
| - | - | 0 | tkm
| - | - | 0 | tkm
Custo unitário total de transporte
[5 empty] | Custo unitário direto total |  |  |  | 0.68
Obs.
16 | 1ª/GRD | [8 empty] | 0.74
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - AVENIDA SETE - JANUÁRIA - MG
| Custo Unitário de Referência |  |  | Minas Gerais
|  |  |  | Abril/2026 |  |  | Produção da equipe | 435.75 | TXKM
| 5915320 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | [5 empty] | Valores em reais (R$)
| A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
| E9667 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW | 1 | 1 | 0 | 322.7313 | 98.5 |  | 322.7313
| - | - |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 322.7313
| B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
| - | - |  | - |  | 0 |  |  | 0
| - | - |  | - |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 0
|  |  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 322.7313
|  |  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 0.74063
[7 empty] | Custo do FIC |  | 0.0074
[7 empty] | Custo do FIT |  | 0
| C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
| - | - | 0 | - |  | 0 |  |  | 0
| - | - | 0 | - |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 0
| D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
| - | - | 0 | - |  | 0 |  |  | 0
| - | - | 0 | - |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 0
[7 empty] | Subtotal |  | 0.74803
| E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
| - | - | - | 0 | t |  | 0 |  | 0
| - | - | - | 0 | t |  | 0 |  | 0
|  |  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 0
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
[5 empty] | LN | RP | P
| - | - | 0 | tkm
| - | - | 0 | tkm
Custo unitário total de transporte
[5 empty] | Custo unitário direto total |  |  |  | 0.74
Obs.
17 | 1ª/GRD | [8 empty] | 0.84
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - AVENIDA SETE - JANUÁRIA - MG
| Custo Unitário de Referência |  |  | Minas Gerais
|  |  |  | Abril/2026 |  |  | Produção da equipe | 231.3 | TXKM
| 5914434 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA | [5 empty] | Valores em reais (R$)
| A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
| E9508 | Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW | 1 | 1 | 0 | 195.3195 | 77.3936 |  | 195.3195
| - | - |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 195.3195
| B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
| - | - | 0 | - |  | 0 |  |  | 0
| - | - | 0 | - |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 0
|  |  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 195.3195
|  |  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 0.84444
[7 empty] | Custo do FIC |  | 0
[7 empty] | Custo do FIT |  | 0
| C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
| - | - | 0 | - |  | 0 |  |  | 0
| - | - | 0 | - |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 0
| D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
| - | - | 0 | - |  | 0 |  |  | 0
| - | - | 0 | - |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 0
[7 empty] | Subtotal |  | 0.84444
| E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
| - | - | - | 0 | t |  | 0 |  | 0
| - | - | - | 0 | t |  | 0 |  | 0
|  |  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 0
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
[5 empty] | LN | RP | P
| - | - | 0 | tkm
| - | - | 0 | tkm
Custo unitário total de transporte
[5 empty] | Custo unitário direto total |  |  |  | 0.84
Obs.
18 | 1ª/GRD | [8 empty] | 0.9
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - AVENIDA SETE - JANUÁRIA - MG
| Custo Unitário de Referência |  |  | Minas Gerais
|  |  |  | Abril/2026 |  |  | Produção da equipe | 224.1 | TXKM
| 5914612 | TRANSPORTE DE MASSA ASFÁLTICA COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA TÉRMICA, EM VIA URBANA PAVIMENTADA | [5 empty] | Valores em reais (R$)
| A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
| E9520 | Caminhão com caçamba térmica com capacidade de 6 m³ - 136 kW | 1 | 1 | 0 | 201.9097 | 80.6277 |  | 201.9097
| - | - |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 201.9097
| B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
| - | - | 0 | - |  | 0 |  |  | 0
| - | - | 0 | - |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 0
|  |  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 201.9097
|  |  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 0.90098
[7 empty] | Custo do FIC |  | 0
[7 empty] | Custo do FIT |  | 0
| C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
| - | - | 0 | - |  | 0 |  |  | 0
| - | - | 0 | - |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 0
| D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
| - | - | 0 | - |  | 0 |  |  | 0
| - | - | 0 | - |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 0
[7 empty] | Subtotal |  | 0.90098
| E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
| - | - | - | 0 | t |  | 0 |  | 0
| - | - | - | 0 | t |  | 0 |  | 0
|  |  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 0
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
[5 empty] | LN | RP | P
| - | - | 0 | tkm
| - | - | 0 | tkm
Custo unitário total de transporte
[5 empty] | Custo unitário direto total |  |  |  | 0.9
Obs.
20 | 1ª/GRD | [8 empty] | 2.22
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - AVENIDA SETE - JANUÁRIA - MG
| Custo Unitário de Referência |  |  | Minas Gerais
|  |  |  | Abril/2026 |  |  | Produção da equipe | 149.4 | TXKM
| 5914622 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA | [5 empty] | Valores em reais (R$)
| A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
| E9509 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW | 1 | 1 | 0 | 332.4341 | 109.9286 |  | 332.4341
| - | - |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 332.4341
| B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
| - | - | 0 | - |  | 0 |  |  | 0
| - | - | 0 | - |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 0
|  |  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 332.4341
|  |  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 2.2251
[7 empty] | Custo do FIC |  | 0
[7 empty] | Custo do FIT |  | 0
| C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
| - | - | 996 | - |  | 0 |  |  | 0
| - | - | 89.28 | - |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 0
| D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
| - | - | 0 | - |  | 0 |  |  | 0
| - | - | 0 | - |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 0
[7 empty] | Subtotal |  | 2.2251
| E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
| - | - | - | 0 | t |  | 0 |  | 0
| - | - | - | 0 | t |  | 0 |  | 0
|  |  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 0
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
[5 empty] | LN | RP | P
| - | - | 0 | tkm
| - | - | 0 | tkm
Custo unitário total de transporte
[5 empty] | Custo unitário direto total |  |  |  | 2.22
Obs.
21 | 1ª/GRD | [8 empty] | 35.08
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - AVENIDA SETE - JANUÁRIA - MG
| Custo Unitário de Referência |  |  | Minas Gerais
|  |  |  | Abril/2026 |  |  | Produção da equipe | 1 | M
| 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO - 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) - USO VIÁRIO | [5 empty] | Valores em reais (R$)
| A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
| - | - |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| - | - |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 0
| B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
| P9824 | Servente | 0.2296 | h |  | 22.607 |  |  | 5.1906
| P9821 | Pedreiro | 0.2296 | h |  | 28.4995 |  |  | 6.5435
|  |  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 11.7341
|  |  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 11.7341
|  |  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 11.7341
[7 empty] | Custo do FIC |  | 0
[7 empty] | Custo do FIT |  | 0
| C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
| M0082 | Areia média lavada | 0.0066 | m³ |  | 50 |  |  | 0.33
| 4059 | Meio-fio ou guia de concreto, pré-moldado, comp.1,0m x 30 x 12/15 cm (H X L1/L2) | 1.005 | m |  | 22 | Concretmix Januária |  | 22.11
|  |  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 22.44
| D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
| 1109669 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | 0.0018 | m³ |  | 504.05 |  |  | 0.90729
| - | - | 0 | - |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 0.90729
[7 empty] | Subtotal |  | 35.0813
| E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
| - | - | - | 0 | t |  | 0 |  | 0
| - | - | - | 0 | t |  | 0 |  | 0
|  |  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 0
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
[5 empty] | LN | RP | P
| - | - | 0 | tkm | 5914449 | 5914464 | 5914479
| - | - | 0 | tkm | 5914449 | 5914464 | 5914479
Custo unitário total de transporte
[5 empty] | Custo unitário direto total |  |  |  | 35.08
Obs.
23 | 1ª/GRD | [8 empty] | 23.95
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - AVENIDA SETE - JANUÁRIA - MG
| Custo Unitário de Referência |  |  | Minas Gerais
|  |  |  | Abril/2026 |  |  | Produção da equipe | 4.2017 | M
| 94289a | EXECUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO - 50CM DE BASE X 5CM DE ALTURA | [5 empty] | Valores em reais (R$)
| A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
| - | - |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| - | - |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 0
| B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
| P9821 | Pedreiro | 1 | h |  | 28.4995 |  |  | 28.4995
| P9824 | Servente | 1 | h |  | 22.607 |  |  | 22.607
|  |  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 51.1065
|  |  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 51.1065
|  |  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 12.1633
[7 empty] | Custo do FIC |  | 0
[7 empty] | Custo do FIT |  | 0
| C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
| M0082 | Areia média lavada | 0.009 | m³ |  | 50 |  |  | 0.45
| M0286 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm | 0.0833 | m |  | 16.2138 |  |  | 1.3506
| M0451 | Concreto usinado - fck = 20 MPa (comercial) | 0.0188 | m³ |  | 520 | SINAPI - 34492 |  | 9.776
| M1358 | Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm | 0.1 | m |  | 2.1216 |  |  | 0.21216
|  |  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 11.7888
| D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
| - | - |  | - |  | 0 |  |  | 0
| - | - |  | - |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 0
[7 empty] | Subtotal |  | 23.9521
| E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
| - | - | - | 0 | t |  | 0 |  | 0
| - | - | - | 0 | t |  | 0 |  | 0
|  |  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 0
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
[5 empty] | LN | RP | P
| - | - | 0 | tkm
| - | - | 0 | tkm
Custo unitário total de transporte
[5 empty] | Custo unitário direto total |  |  |  | 23.95
Obs.
24 | 1ª/GRD | [8 empty] | 199.87
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - AVENIDA SETE - JANUÁRIA - MG
| Custo Unitário de Referência |  |  | Minas Gerais
|  |  |  | Abril/2026 |  |  | Produção da equipe | 1 | UN.
| 2003103 | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | [5 empty] | Valores em reais (R$)
| A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
| - | - |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| - | - |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 0
| B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
| - | - | 0 | - |  | 0 |  |  | 0
| - | - | 0 | - |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 0
|  |  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 0
|  |  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 0
[7 empty] | Custo do FIC |  | 0
[7 empty] | Custo do FIT |  | 0
| C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
| - | - | 0 | - |  | 0 |  |  | 0
| - | - | 0 | - |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 0
| D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
| 4805756 | Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm | 1.2107 | m² |  | 5.24 |  |  | 6.3441
| 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0.1791 | m³ |  | 485.23 |  |  | 86.9047
| 4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | 0.1211 | m³ |  | 46.59 |  |  | 5.642
| 3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 1.2862 | m² |  | 78.51 |  |  | 100.9796
|  |  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 199.8704
[7 empty] | Subtotal |  | 199.8704
| E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
| - | - | - | 0 | t |  | 0 |  | 0
| - | - | - | 0 | t |  | 0 |  | 0
|  |  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 0
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
[5 empty] | LN | RP | P
| - | - | 0 | tkm
| - | - | 0 | tkm
Custo unitário total de transporte
[5 empty] | Custo unitário direto total |  |  |  | 199.87
Obs.
25 | 1ª/GRD | [8 empty] | 237.88
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - AVENIDA SETE - JANUÁRIA - MG
| Custo Unitário de Referência |  |  | Minas Gerais
|  |  |  | Abril/2026 |  |  | Produção da equipe | 1 | M
| 2003389 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | [5 empty] | Valores em reais (R$)
| A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
| - | - |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| - | - |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 0
| B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
| P9821 | Pedreiro | 0.25 | h |  | 28.4995 |  |  | 7.1249
| P9824 | Servente | 2 | h |  | 22.607 |  |  | 45.214
|  |  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 52.3389
|  |  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 52.3389
|  |  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 52.3389
[7 empty] | Custo do FIC |  | 1.7251
[7 empty] | Custo do FIT |  | 0
| C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
| M2117 | Meio tubo de concreto simples - D = 0,40 m | 1 | m |  | 47.3004 |  |  | 47.3004
| - | - | 0 | - |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 47.3004
| D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
| 4805756 | Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm | 0.68 | m² |  | 5.24 |  |  | 3.5632
| 1109669 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | 0.0004 | m³ |  | 504.05 |  |  | 0.20162
| 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0.1389 | m³ |  | 485.23 |  |  | 67.3984
| 4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | 0.1771 | m³ |  | 46.59 |  |  | 8.2511
| 3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 0.68 | m² |  | 78.51 |  |  | 53.3868
|  |  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 132.8012
[7 empty] | Subtotal |  | 234.1655
| E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
| M2117 | Meio tubo de concreto simples - D = 0,40 m | 5914655 | 0.10838 | t |  | 34.34 |  | 3.7217
| - | - | - | 0 | t |  | 0 |  | 0
|  |  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 3.7217
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
[5 empty] | LN | RP | P
| M2117 | Meio tubo de concreto simples - D = 0,40 m | 0.10838 | tkm | 5914449 | 5914464 | 5914479
| - | - | 0 | tkm
Custo unitário total de transporte
[5 empty] | Custo unitário direto total |  |  |  | 237.88
Obs.
26 | 1ª/GRD | [8 empty] | 988.75
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - AVENIDA SETE - JANUÁRIA - MG
| Custo Unitário de Referência |  |  | Minas Gerais
|  |  |  | Abril/2026 |  |  | Produção da equipe | 1 | UN.
| 2003453 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | [5 empty] | Valores em reais (R$)
| A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
| - | - |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| - | - |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 0
| B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
| P9824 | Servente | 0.9468 | h |  | 22.607 |  |  | 21.4043
|  |  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 21.4043
|  |  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 21.4043
|  |  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 21.4043
[7 empty] | Custo do FIC |  | 0.7055
[7 empty] | Custo do FIT |  | 0
| C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
| M1097 | Pedra de mão ou rachão | 0.3748 | m³ |  | 156.9565 |  |  | 58.8273
|  |  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 58.8273
| D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
| 4805756 | Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm | 5.437 | m² |  | 5.24 |  |  | 28.4899
| 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0.9989 | m³ |  | 485.23 |  |  | 484.6962
| 4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | 1.0874 | m³ |  | 46.59 |  |  | 50.662
| 3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 4.368 | m² |  | 78.51 |  |  | 342.9317
|  |  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 906.7798
[7 empty] | Subtotal |  | 987.7169
| E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
| M1097 | Pedra de mão ou rachão | 5914647 | 0.5622 | t |  | 1.85 |  | 1.04
| - | - | - |  | t |  | 0 |  | 0
|  |  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 1.04
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
[5 empty] | LN | RP | P
| - | - | 0 | tkm
| - | - | 0 | tkm
Custo unitário total de transporte
[5 empty] | Custo unitário direto total |  |  |  | 988.75
Obs.
46 | 1ª/GRD | [8 empty] | 526.51
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - AVENIDA SETE - JANUÁRIA - MG
| Custo Unitário de Referência |  |  | Minas Gerais
|  |  |  | Abril/2026 |  |  | Produção da equipe | 4.1 | UN.
| 5213440 +5213863a | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, D=60CM - PELÍCULA RETRORREFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE SUPORTE | [5 empty] | Valores em reais (R$)
| A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
| E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW | 1 | 0.3 | 0.7 | 172.5784 | 69.4025 |  | 100.3553
| - | - |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 100.3553
| B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
| P9830 | Montador | 1 | h |  | 38.2317 |  |  | 38.2317
| P9824 | Servente | 2 | h |  | 22.607 |  |  | 45.214
|  |  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 83.4457
|  |  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 183.801
|  |  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 44.8295
[7 empty] | Custo do FIC |  | 0.8053
[7 empty] | Custo do FIT |  | 0
| C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
| M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas | 0.697 | kg |  | 37.4618 |  |  | 26.1109
| M1614 | Tubo em aço galvanizado com rosca BSP classe leve - D = 50 mm (2") | 3 | m |  | 69.8658 |  |  | 209.5974
|  |  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 235.7083
| D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
| 5213414 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção | 0.35994 | m² |  | 605.59 |  |  | 217.9761
| 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0.05027 | m³ |  | 485.23 |  |  | 24.3925
| 4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | 0.05027 | m³ |  | 46.59 |  |  | 2.3421
|  |  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 244.7107
[7 empty] | Subtotal |  | 526.0537
| E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
| - | - | 5914655 | 0.0007 | t |  | 34.34 |  | 0.024
| - | - | 5914655 | 0.01272 | t |  | 34.34 |  | 0.4368
|  |  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 0.4608
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
[5 empty] | LN | RP | P
| - | - | 0 | tkm
| - | - | 0 | tkm
Custo unitário total de transporte
[5 empty] | Custo unitário direto total |  |  |  | 526.51
Obs.
49 | 1ª/GRD | [8 empty] | 27.66
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - AVENIDA SETE - JANUÁRIA - MG
| Custo Unitário de Referência |  |  | Minas Gerais
|  |  |  | Abril/2026 |  |  | Produção da equipe | 149.4 | M2
| 5213401 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA | [5 empty] | Valores em reais (R$)
| A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
| E9644 | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/129 kW | 1 | 1 | 0 | 456.2033 | 186.9708 |  | 456.2033
| - | - |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 456.2033
| B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
| P9853 | Pré-marcador | 1 | h |  | 24.0213 |  |  | 24.0213
| P9824 | Servente | 4 | h |  | 22.607 |  |  | 90.428
|  |  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 114.4493
|  |  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 570.6526
|  |  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 3.8196
[7 empty] | Custo do FIC |  | 0.0537
[7 empty] | Custo do FIT |  | 0
| C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
| M2037 | Microesferas refletivas de vidro tipo I-B | 0.12 | kg |  | 9.2101 |  |  | 1.1052
| M2038 | Microesferas refletivas de vidro tipo II-A | 0.35 | kg |  | 8.8008 |  |  | 3.0803
| M2034 | Solvente para tinta à base de resina acrílica | 0.03 | l |  | 16.4938 |  |  | 0.49481
| M2044 | Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária | 0.00097 | l |  | 20.6782 |  |  | 0.020058
| M2027 | Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária | 0.6 | l |  | 31.7437 |  |  | 19.0462
|  |  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 23.7466
| D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
| - | - |  | - |  | 0 |  |  | 0
| - | - |  | - |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 0
[7 empty] | Subtotal |  | 27.6199
| E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
| M2037 | Microesferas refletivas de vidro tipo I-B | 5914655 | 0.00012 | t |  | 34.34 |  | 0.0041
| M2038 | Microesferas refletivas de vidro tipo II-A | 5914655 | 0.00035 | t |  | 34.34 |  | 0.012
| M2034 | Solvente para tinta à base de resina acrílica | 5914655 | 3e-05 | t |  | 34.34 |  | 0.001
| M2027 | Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária | 5914655 | 0.00083 | t |  | 34.34 |  | 0.0285
|  |  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 0.0456
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
[5 empty] | LN | RP | P
| M2037 | Microesferas refletivas de vidro tipo I-B | 0.00012 | tkm
| M2038 | Microesferas refletivas de vidro tipo II-A | 0.00035 | tkm
| M2034 | Solvente para tinta à base de resina acrílica | 3e-05 | tkm
| M2027 | Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária | 0.00083 | tkm
Custo unitário total de transporte
[5 empty] | Custo unitário direto total |  |  |  | 27.66
Obs.
51 | 1ª/GRD | [8 empty] | 42.96
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - AVENIDA SETE - JANUÁRIA - MG
| Custo Unitário de Referência |  |  | Minas Gerais
|  |  |  | Abril/2026 |  |  | Produção da equipe | 30.18 | M2
| 5213405 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MANUAL | [5 empty] | Valores em reais (R$)
| A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
| E9644 | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/129 kW | 1 | 1 | 0 | 456.2033 | 186.9708 |  | 456.2033
| - | - |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 456.2033
| B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
| P9853 | Pré-marcador | 1 | h |  | 24.0213 |  |  | 24.0213
| P9824 | Servente | 4 | h |  | 22.607 |  |  | 90.428
|  |  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 114.4493
|  |  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 570.6526
|  |  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 18.9083
[7 empty] | Custo do FIC |  | 0.2659
[7 empty] | Custo do FIT |  | 0
| C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
| M2037 | Microesferas refletivas de vidro tipo I-B | 0.12 | kg |  | 9.2101 |  |  | 1.1052
| M2038 | Microesferas refletivas de vidro tipo II-A | 0.35 | kg |  | 8.8008 |  |  | 3.0803
| M2034 | Solvente para tinta à base de resina acrílica | 0.03 | l |  | 16.4938 |  |  | 0.49481
| M2044 | Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária | 0.00097 | l |  | 20.6782 |  |  | 0.020058
| M2027 | Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária | 0.6 | l |  | 31.7437 |  |  | 19.0462
|  |  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 23.7466
| D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
| - | - |  | - |  | 0 |  |  | 0
| - | - |  | - |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 0
[7 empty] | Subtotal |  | 42.9208
| E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
| M2037 | Microesferas refletivas de vidro tipo I-B | 5914655 | 0.00012 | t |  | 34.34 |  | 0.0041
| M2038 | Microesferas refletivas de vidro tipo II-A | 5914655 | 0.00035 | t |  | 34.34 |  | 0.012
| M2034 | Solvente para tinta à base de resina acrílica | 5914655 | 3e-05 | t |  | 34.34 |  | 0.001
| M2027 | Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária | 5914655 | 0.00083 | t |  | 34.34 |  | 0.0285
|  |  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 0.0456
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
[5 empty] | LN | RP | P
| M2037 | Microesferas refletivas de vidro tipo I-B | 0.00012 | tkm
| M2038 | Microesferas refletivas de vidro tipo II-A | 0.00035 | tkm
| M2034 | Solvente para tinta à base de resina acrílica | 3e-05 | tkm
| M2027 | Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária | 0.00083 | tkm
Custo unitário total de transporte
[5 empty] | Custo unitário direto total |  |  |  | 42.96
Obs.

## CPU-FORNEC
1 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 0 | 0 | BDI CALCULADO: |  | 1500%
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - AVENIDA SETE - JANUÁRIA - MG |  |  |  | DATA: | AGOSTO / 2026 |  |  | BDI DIFERENCIADO: |  | 15%
| SERVIÇO: | CPU.1 |  | Referência: | CODEVASF | UNIDADE: | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL |  | distancia = | 90 | B.DESPACHO
| EQUIPAMENTOS | [7 empty] | Pá carregadeira |  |  | 10.1 | ton
|  | E9001 | E9001 | E9001 |  | E9001
MÃO DE OBRA
MATERIAIS
[7 empty] | 0 |  | Motoniveladora |  |  | 12.47 | ton
| ATIVIDADES AUXILIARES | [7 empty] | Trator de pneus |  |  | 2.8 | ton
0
0
0
[7 empty] | 0 |  | Rolo Compactador |  |  | 15.33 | ton
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 0 |  | Grade de disco |  |  | 1 | ton
| TOTAL | [5 empty] | 0 | OK | RETROESCAVADEIRA |  |  | 6.67 | ton
| BDI % | [5 empty] | 1600%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 0
F1 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 3138.07 | 3608.78
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - AVENIDA SETE - JANUÁRIA - MG |  |  |  | DATA: | AGOSTO / 2026
| SERVIÇO: | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO (EAI) - EXCLUSIVE TRANSPORTE |  | Referência: | CPU.5 | UNIDADE: | T
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| INSUMO | ANP | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO (MEMÓRIA EM ANEXO) | T | 1 | 3138.0754 | 3138.07
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 3138.07
| TOTAL | [5 empty] | 3138.07
| BDI % | [5 empty] | 115%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 3608.78 | OK
F2 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 550.87 | 633.5
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - AVENIDA SETE - JANUÁRIA - MG |  |  |  | DATA: | AGOSTO / 2026
| SERVIÇO: | TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO (EAI) |  | Referência: | CPU.6 | UNIDADE: | T
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| INSUMO | - | TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO (EAI), INCLUINDO CUSTO TOTAL DO TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL, PEDÁGIOS, ETC.) E ICMS - MEMÓRIA ANEXA | T | 1 | 550.8739 | 550.87
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 550.87
| TOTAL | [5 empty] | 550.87
| BDI % | [5 empty] | 115%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 633.5 | OK
F3 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 3714.78 | 4272
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - AVENIDA SETE - JANUÁRIA - MG |  |  |  | DATA: | AGOSTO / 2026
| SERVIÇO: | AQUISIÇÃO DE EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C - EXCLUSIVE TRANSPORTE |  | Referência: | CPU.7 | UNIDADE: | T
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| INSUMO | ANP | EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-1C(MEMÓRIA EM ANEXO) | T | 1 | 3714.7899 | 3714.78
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 3714.78
| TOTAL | [5 empty] | 3714.78 | OK
| BDI % | [5 empty] | 115%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 4272
F4 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 556.54 | 640.02
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - AVENIDA SETE - JANUÁRIA - MG |  |  |  | DATA: | AGOSTO / 2026
| SERVIÇO: | TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RR-1C |  | Referência: | CPU.8 | UNIDADE: | T
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| INSUMO | - | TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA TIPO RR-1C, INCLUINDO CUSTO TOTAL DO TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL, PEDÁGIOS, ETC.) E ICMS - MEMÓRIA ANEXA | T | 1 | 556.54 | 556.54
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 556.54
| TOTAL | [5 empty] | 556.54 | OK
| BDI % | [5 empty] | 115%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 640.02
F5 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 5624.62 | 6468.31
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - AVENIDA SETE - JANUÁRIA - MG |  |  |  | DATA: | AGOSTO / 2026
| SERVIÇO: | AQUISIÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70 - EXCLUSIVE TRANSPORTE |  | Referência: | CPU.9 | UNIDADE: | T
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| INSUMO | 1518 | CIMENTOS ASFÁLTICO DE PETRÓLEO TIPO CAP 50/70 (MEMÓRIA EM ANEXO) | T | 1 | 5624.6282 | 5624.62
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 5624.62
| TOTAL | [5 empty] | 5624.62
| BDI % | [5 empty] | 115%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 6468.31
F6 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 415.25 | 477.54
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - AVENIDA SETE - JANUÁRIA - MG |  |  |  | DATA: | AGOSTO / 2026
| SERVIÇO: | TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70 |  | Referência: | CPU.10 | UNIDADE: | T
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| INSUMO | - | TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO TIPO CAP 50-70, INCLUINDO CUSTO TOTAL DO TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL, PEDÁGIOS, ETC.) E ICMS - MEMÓRIA ANEXA | T | 1 | 415.25 | 415.25
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 415.25
| TOTAL | [5 empty] | 415.25
| BDI % | [5 empty] | 115%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 477.54

## AUX-VEIC.
CÁLCULO DO CUSTO POR MÊS DE VEÍCULOS
Veículo: Polo TSI, Onix Turbo, Argo 1.3, HB-20 Turbo |  | Data: | 2026-08-04
DADOS ELEMENTARES DO VEÍCULO
Dados Básicos | Preço (R$) | Quantidade | Vida Útil
Quilometragem média mensal |  | 3000
Valor de Aquisição (VA) | 103900
Taxa de Juros (i)% |  | 14.75
IPVA e Seguro Obrigatório (4%) | 4156
Lavagem | 50 | 2
Pneus | 479.9 | 4 | 50000
Combustível | 6.05 | 14
Óleo Lubrificante + Filtros (revisão) | 846.744 | 1 | 10000
Seguro Total Anual | 3378.94
Jogo de Amortecedores | 1287 |  | 50000
Coeficiente de Manutenção |  | 4.8e-06
Motorista | 3038.274 | 100%
CÁLCULO DO CUSTO POR MÊS
DEPRECIAÇÃO | D = (VA-0,60xVA) / 12 x 5 |  | 692.6667
JUROS | J = (VA-0,60xVA) x i / 12 |  | 510.84
LICENCIAMENTO | L = (IPVA=SEG.OBRIG.)/12 |  | 346.33
SEGURO TOTAL | ST = SEGURO ANUAL/12 |  | 281.58
COMBUSTÍVEL | OD = (Comb./Consu)x Km.mês |  | 1296.43
ÓLEO LUBRIFICANTE | OL = ((Ol. X Quant)/Vida Útil)xKm.mês) |  | 254.02
LAVAGEM | LL = Preço Lavagem x Quantidade |  | 100
PNEUS | P = ((P. PneusxQuant)/Vida Útil)xkm.mês) |  | 115.18
AMORTECEDORES | AM = (P. Amort/Vida Útil)xkm.mês |  | 77.22
MANUTENÇÃO | M = (VA-VPxK)xkm.mês |  | 598.46
MOTORISTA | MOT = SALÁRIO+LEIS SOCIAIS |  | 5276.87
CUSTO POR MÊS | SEM MOTORISTA |  | 4272.7267
| COM MOTORISTA |  | 9549.5967

## BDI SERV
DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS
| Item | Descrição dos Serviços | % - PV | % - CD
| 1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 4.01
| 1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL |  | 4.01
| 1.2 | VIAGENS
| 1.3 | OUTROS
| 2 | IMPOSTOS E TAXAS | 6.65 | 0
| 2.1 | ISS - Proposta | 3
| 2.2 | PIS | 0.65
| 2.3 | Cofins | 3
| 2.4 | Contribuição Previdenciaria (CPRB)
| 3 | TAXA DE RISCO |  | 0.96
| 3.1 | SEGURO |  | 0.2
| 3.2 | RISCO |  | 0.56
| 3.3 | GARANTIA |  | 0.2
| 4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1.11
| 5 | LUCRO |  | 7.3
| BDI APRESENTADO: |  |  | 22
|  | Legislação Municipal: | Lei Complementar nº 435/2018
|  | Município: | Divisa Alegre
|  | Alíquota ISSQN: | 3% | Município
|  | Base de Cálculo: | 100%
|  | Valor Serviço: | 1129662.99
|  | Dedução - Material (estimado): | 225932.598 | 20%
|  | ISSQN BDI: | 3% | (*)
Acórdão nº 2.622/2013 - TCU Plenário
BDI = ARRED((((((1+(AC+TR)/100)*(1+DF/100)*(1+L/100))/(1-IMP/100))-1)*100);2)
(*) É obrigação da licitante a verificação da Legislação Tributária vigente no município, bem como o cálculo dos valores totais de serviços e materiais estimados, para apresentação de sua proposta.
|  | Forma de Cálculo do BDI: | BDI - Acórdão nº 2.622/2013 - TCU
Note on D29: Se não for possível identificar os Municípios da Prestação de Serviços, Informar "Municípios Indefinidos".
Note on D30: Informar o % de ISSQN do Município da Prestação de Serviços ou o % de ISSQN do Simples Nacional. Obs.: Se "Municípios Indefinidos", a Empresa deve informar um % de ISSQN por conta prórpia.
Note on E30: Informar que qual Enquadramento foi apresentado o % de ISSQN.
Note on D31: Se no Município da Prestação do Serviço houver a possibilidade de Deduzir Material do Valor do Serviço, Escolher "Dedução - Material" (Neste caso, em alguns Municípios haverá necessidade de Comprovação dos Materiais) ou caso no Município seja possível aplicar um % (percentual) sobre o Valor do Serviço como Base de Cálculo, Sem necessidade de Comprovação de Material. OBS.: Se houver algum % de Base de Cálculo sobre o Serviço que não conste na Listagem, Informar na Célula "E29" e depois selecioná-la. Lembramos, que só haverá "Dedução de Material", se o Objeto Licitado estiver contemplado nos itens 7.02 ou 7.05 da Lista Anexa da Lei Complementar nº 116/2003.

## BDI FORN
DETALHAMENTO DO BDI - FORNECIMENTO (MATERIAL ASFÁLTICO)
| Item | Descrição dos Serviços | % | %
|  |  | PV | CD
| 1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 3.45
| 1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL
| 1.2 | VIAGENS
| 1.3 | OUTROS
| 2 | IMPOSTOS E TAXAS | 3.65 | 4.56
| 2.1 | ISS (*) |  | 0
| 2.2 | PIS | 0.65 | 0.81
| 2.3 | Cofins | 3 | 3.75
| 2.4 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | 0 | 0
| 3 | TAXA DE RISCO |  | 1.08
| 3.1 | SEGURO |  | 0.24
| 3.2 | RISCO |  | 0.6
| 3.3 | GARANTIA |  | 0.24
| 4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 0.85
| 5 | LUCRO |  | 5.11
|  | BDI - CALCULADO |  | 15
BDI = ((1+((AC+S+R+G)/100))x(1+DF/100)x(1+L/100)/(1-I/100)-1)*100
| BDI (CALCULADO): |  | 15 | %
BDI EM CONFORMIDADE COM OS ACÓRDÃOS Nº 2369/2011 e ACÓRDÃO Nº 2.622/2013 - TCU - PLENÁRIO

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - AVENIDA SETE - JANUÁRIA - MG |  |  | VALOR: | 1950000
[5 empty] | PRAZO: | 180 DIAS
| ITEM | ETAPAS/DESCRIÇAO | FISICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | TOTAL
A | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | FISICO | 10.61% | 25% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 206920.93 | 51730.23 | 31038.14 | 31038.14 | 31038.14 | 31038.14 | 31038.14 | 206920.93
B | 2 | TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO | FISICO | 30.77% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 600087 | 120017.4 | 120017.4 | 120017.4 | 120017.4 | 60008.7 | 60008.7 | 600087
C | 3 | TRANSPORTE DE MATERIAIS | FISICO | 18.24% | 25% | 50% | 25% |  |  |  | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 355698 | 88924.5 | 177849 | 88924.5 | 0 | 0 | 0 | 355697.96
E | 4 | DRENAGEM E OBRAS COMPLEMENTARES | FISICO | 10.86% | 10% | 10% | 20% | 30% | 20% | 10% | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 211752.3 | 21175.23 | 21175.23 | 42350.46 | 63525.69 | 42350.46 | 21175.23 | 211752.28
F | 5 | FORNECIMENTOS - MATERIAL ASFÁLTICO (BDI DIFERENCIADO) | FISICO | 29.51% |  | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 575541.78 | 0 | 115108.36 | 115108.36 | 172662.53 | 115108.36 | 57554.18 | 575541.77
| TOTAL |  | FISICO | 100% | 14.45% | 23.86% | 20.38% | 19.86% | 12.74% | 8.706% | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 1950000.01 | 281847.36 | 465188.13 | 397438.86 | 387243.76 | 248505.66 | 169776.25 | 1950000
OBSERVAÇÕES:
Note on E5: Profissional: Lançar o Valor total de cada etapa na celula correspondente ao "FINANCEIRO"
Note on F5: Profissional: Lançar a % de medição do mês em "FISICO" de cada etapa