## Capa
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Versão 9.0
FORMULÁRIO PARA MAPEAMENTO/GERENCIAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO
Documento desenvolvido com base na Metodologia de Gerenciamento de Riscos e Controles da Codevasf, aprovada por meio da Resolução nº 192, de 7 de fevereiro de 2024 e Deliberação nº 09, de 26 de fevereiro de 2024.
1. DADOS GERAIS DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO
1.1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO
PROCESSO: |  | 59550.000971/2025-32-e
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: |  | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO À IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, DA VIA DE LIGAÇÃO DO POVOADO ALTO SANTO ANTÔNIO À AL-110, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE COITÉ DO NOIA, NO ESTADO DE ALAGOAS
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO: |  | Os serviços pavimentação de vias facilitará o trânsito de veículos e pessoas, com o escoamento adequado das águas pluviais, preservação do pavimento, conforto ao rolamento e segurança aos usuários, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos moradores beneficiados pela ação, por consequência para o desenvolvimento do município.
LOCAL DE EXECUÇÃO: |  | COITÉ DO NÓIA/AL
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA: |  | 5ª/GRD/UEP
ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE: |  | 5ª/GRD
TIPO DE CONTRATAÇÃO/LICITAÇÃO |  | CONCORRÊNCIA
LOCAL/DATA: |  | Maceió, Outubro de 2025
1.2. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS
COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE
Nome: | JOÃO PAULO LEÃO LESSA |  | Lotação: | 5ª/GRD
ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE
Nome: | ISABELA BEATRIZ MACEDO DOS SANTOS |  | Lotação: | 5ª/GRD/UEP
Nome: | DAYANE CARVALHO DA COSTA |  | Lotação: | 5ª/GRD
Nome: | DANIELLE ROSA BATISTA LIMA |  | Lotação: | 5ª/GRD/UEP
Nome: |  |  | Lotação:
Nome: |  |  | Lotação:
- MAPEAMENTO DE RISCOS
(Mapa de Riscos)
- MATRIZ DE RISCOS
- DICIONÁRIO
- MAPA DE CALOR
Note on A13: Art. 21, inciso I do RILC - Descrição da necessidade da contratação, considerando o problema a ser resolvido
Note on A15: Unidade responsável pela formalização da demanda (RILC)
Note on A16: Unidade responsável pela contratação e fiscalização (RILC)

## Dicionário
FORMULÁRIO PARA MAPEAMENTO/GERENCIAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO
Planilha Documentadora de Riscos de Contratação Dicionário das Informações
Código Geral |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Código geral de identificação do risco da unidade
Tipo | Critérios/Definições
Sequência numérica | Campo de Fórmula (não editável)
Etapa da Contratação |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Etapas da Contratação para Mapeamento dos Riscos de Contratação
Tipo | Critérios/Definições
Formalização da demanda
Planejamento da Contratação | Campo selecionável mas não editável
Seleção de Fornecedor
Gestão contratual
Fases que compõem as Etapas da contratação | O Art. 9º, do Regulamento Interno de Licitações da Codevasf (RILC) estabelece as fases das contratações (macroprocessos)
Etapa | Fase da contratação
1. Formalização da demanda | 1.1. Levantamento de Informações 1.2. Estabelecimento de Diretrizes Organizacionais 1.3. Disponibilização de Banco de Projetos e Ações da Codevasf 1.4. Análise Prévia de Conformidade Técnica e Orçamentária
2. Planejamento da Contratação | 2.1. Governança das aquisições/contratações 2.2. Elaboração de Estudo Técnico Preliminar 2.3. Conformidade e Parecer Técnico 2.4. Análise de Riscos da Contratação 2.5. Regularização Fundiária e Ambiental 2.6. Análise e Aprovação de Projetos 2.7. Elaboração do Termo de Referência e Edital 2.8. Cotação, análise a aprovação de preços e planilha orçamentária 2.9. Previsão Orçamentária 2.10. Autorização da Autoridade Competente
3. Seleção de Fornecedor | 3.1. Realização do certame licitatório 3.2. Julgamento, Homologação e Autorização da Contratação 3.3. Adesão a Atas de Registro de Preços 3.4. Assinatura de Contrato
4. Gestão contratual | 4.1. Designação da Fiscalização 4.2. Emissão da ordem de serviço ou ordem de fornecimento 4.3. Acompanhamento e Fiscalização de Serviços e Fornecimentos 4.4. Pagamentos 4.5. Aplicação de penalidades 4.6. Monitoramento e controle de estoques, recepção e distribuição de bens 4.7. Encerramento físico do contrato ou atestado final da ordem de fornecimento
IMPORTANTE! | - Os riscos que irão compor a "Matriz de Risco" são apenas os definidos na Etapa de Contratação (Coluna B do Mapeamento de Riscos) como "Gestão Contratual", tendo em vista que poderão impactar no reequilíbrio econômico-financeiro da contratação. - É importante que todos os riscos identificados sejam cadastrados na aba "Mapeamento de Riscos", conforme sua Etapa de Contratação, para viabilizar o acompanhamento dos gerenciamento de riscos do contrato em questão, mesmo que na Matriz de Risco sejam destacados, apenas, os riscos referentes à "Gestão Contratual". Os riscos cadastrados nas demais etapas serão tratados/acompanhados pela Codevasf. - A "Matriz de Risco", já está programada para levar apenas os dados referente à "Gestão Contratual".
Tipo de Risco |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Níveis de risco que influenciam diretamente o resultado do contrato ou o risco que ele está sujeito
Tipo | Critérios/Definições
Risco Institucional | São os riscos inerentes às contratações realizadas pela Codevasf ou seja, podem afetar os contratos, caso o risco se materialize.
Risco do Contrato | São riscos relacionados ao tipo de contrato a ser executado e podem afetar à qualquer contrato daquele mesmo tipo (aquisição de bens, obras ou serviços).
Risco Específico | São os riscos referentes àquele contrato específico que está sendo trabalhado, visto que cada contrato tem a sua especificidade.
Macrofatores de risco |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Origem/fonte que precede uma causa ou fator de risco e gera possível incerteza, podendo ser pessoas, processos, infraestrutura, tecnologia e sistemas e fatores externos.
Tipo | Critérios/Definições
Externos | Eventos ambientais, climáticos, econômicos, políticos, sazonais, sociais.
Infraestrutura | Inadequada, inacessível, ineficiente, precária, insuficiente
Pessoas | Baixa capacitação e motivação ao trabalho; perfil negligente; desvios de conduta e equipes mal dimensionadas.
Processos | Ineficiente, mal estruturado, redundante, imaturo, sem métricas, desalinhado de propósitos.
Tecnologia/Sistemas | Obsoleto, incompatível, não documentado, sem segurança, de alto custo, desalinhado dos requisitos do negócio.
Fator de Risco/Causa (Devido a) |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Fatores internos ou externos que podem originar os eventos de risco na forma de uma vulnerabilidade ou ameaça.
Tipo | Critérios/Definições
Campos livre para edição de texto | Texto livre
Risco/Incerteza (Poderá ocorrer) |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Possibilidade de ocorrer um evento que venha a ter impacto no cumprimento dos objetivos, sendo medido em termos de impacto e de probabilidade / Incapacidade de saber com antecedência a real probabilidade ou impacto de eventos futuros.
Categoria do Risco |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Classificação dos tipos de riscos definidos pela Codevasf que podem afetar o alcance de seus objetivos estratégicos, observadas as características de sua área de atuação e as particularidades do setor público.
Tipo | Critérios/Definições
Estratégico | Eventos que afetam de forma direta o cumprimento de metas estabelecidas para as iniciativas desdobradas dos objetivos estratégicos planejados.
Imagem | Eventos que possam comprometer a imagem institucional da Empresa junto a partes interessadas e a sociedade como um todo, repercutindo na mídia televisada, falada e escrita segundo diferentes graus.
Integridade | Eventos vinculados ao tema da Integridade e seus desdobramentos.
Legal | Eventos associados à conformidade em cumprir normas aplicáveis ao arcabouço legal e regulatório aplicável.
Operacional | Eventos de origem processual na execução de operações.
Orçamentário/Financeiro | Eventos que envolvam riscos de cunho orçamentário e/ou financeiro.
Consequência (Ocasionando) |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Resultado de um evento que afeta positiva ou negativamente os objetivos da Empresa.
Tipo | Critérios/Definições
Campos livre para edição de texto | Texto corrido de acordo com as regras ortográficas brasileiras (letra inicial maiúscula, acentos gráficos, ponto final, etc.).
Responsável pelo risco |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Responsável pelo risco dentro da relação contratual
Tipo | Critérios/Definições
Contratante | Órgão ou entidade da administração pública direta e indireta da União que pactua a execução de programa, projeto, atividade ou evento, por intermédio de instituição financeira federal (mandatária), mediante a celebração de contrato de repasse. (CODEVASF)
Contratada | A parte que executará o serviço (empresa contratada)
Compartilhada | Compartilhar o risco entre a contratante e a contratada
Probabilidade |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Possibilidade de ocorrência de um evento.
Tipo | Peso | Critérios/Definições
Muito Baixa | 1 | Evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais
Baixa | 2 | Evento pode ocorrer em algum momento
Média | 3 | Evento deve ocorrer em algum momento
Alta | 4 | Evento provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias
Muito Alta | 5 | Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias
Impacto: Avaliar o impacto da materialização do risco identificado conforme a realidade das condições do objeto a ser contratado.
Manutenção dos Projetos, Processos e/ou Ações (MP) | Regulação e Controle (RC) | Imagem da Codevasf (IMG) | Missão Institucional (MI) | Intervenção de Gestão para Atenuação do Impacto (IG) | Orçamentário/ Financeiro (OF)
Potencial impacto em caso de materialização dos riscos na contratação, considerando a dificuldade de normalização. | Potencial impacto da interferência de Órgãos de Regulação ou de Controle Interno e/ou Externo na contratação da Codevasf ou empresa contratada. | Potencial dano à imagem da empresa e à sua reputação. | Potencial prejuízo à missão institucional da Codevasf | Nível de intervenção da gestão para resolução do problema em caso de materialização do risco. | Impacto orçamentários-financeiro resultante da materialização do risco.
Avaliação - 1 a 5 | Avaliação - 1 a 5 | Avaliação - 1 a 5 | Avaliação - 1 a 5 | Avaliação - 1 a 5 | Avaliação - 1 a 5
Manutenção dos Projetos, Processos e/ou Ações (MP) |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Potencial impacto em caso de materialização dos riscos na contratação, considerando a dificuldade de normalização.
Tipo | Peso | Critérios/Definições
Insignificante | 1 | Evento cujo impacto pode ser absorvido por meio de atividades normais ou rotineiras do analista
Pequeno | 2 | Evento adverso cujas consequências podem ser absorvidas internamente pela equipe
Moderado | 3 | Evento significativo, mas que necessita ser gerenciado pela tomada de decisão do gestor
Grande | 4 | Evento crítico, que necessita da intervenção da Alta Gestão, para ser contornado ou resolvido
Muito Grande | 5 | Evento incontornável com potencial para levar o negócio ou serviço ao colapso
Regulação e Controle (RC) |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Potencial impacto da interferência de Órgãos de Regulação ou de Controle Interno e/ou Externo na contratação da Codevasf ou empresa contratada.
Tipo | Peso | Critérios/Definições
Insignificante | 1 | Pouco ou nenhum impacto regulatório de controle
Pequeno | 2 | Determina ações de caráter orientativo
Moderado | 3 | Determina ações de caráter compensatório
Grande | 4 | Determina ações de caráter corretivo, incluindo multas e sanções
Muito Grande | 5 | Determina a suspensão/ interrupção de atividades
Imagem da Codevasf (IMG) |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Potencial dano à imagem da empresa e à sua reputação.
Tipo | Peso | Critérios/Definições
Insignificante | 1 | Impacto limitado apenas à ambiência interna
Pequeno | 2 | Limita-se às partes envolvidas
Moderado | 3 | Destaque negativo na mídia Estadual ou Distrital
Grande | 4 | Destaque negativo na mídia Nacional
Muito Grande | 5 | Destaque negativo na mídia Internacional
Missão Institucional (MI) |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Potencial prejuízo à missão institucional da Codevasf.
Tipo | Peso | Critérios/Definições
Insignificante | 1 | Pouco ou nenhum impacto nas metas operacionais estabelecidas
Pequeno | 2 | Prejudica o alcance das metas operacionais estabelecidas
Moderado | 3 | Prejudica o alcance dos objetivos do Plano Anual de Negócios - PAN
Grande | 4 | Prejudica o alcance dos Objetivos Estratégicos da Codevasf - PEI
Muito Grande | 5 | Prejudica o alcance da missão da Codevasf
Intervenção de Gestão para Atenuação do Impacto (IG) |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Nível de intervenção da gestão para resolução do problema em caso de materialização do risco.
Tipo | Peso | Critérios/Definições
Insignificante | 1 | Pode ser dirimido pelo funcionamento normal das atividades da unidade orgânica
Pequeno | 2 | Exigiria a intervenção de Gerência Setorial ou chefia
Moderado | 3 | Exigiria a intervenção do Diretor/Gerente Executivo de Área ou de Superintendente
Grande | 4 | Exige a intervenção dos órgãos colegiados - Diretoria Executiva (DEX) e/ou Conselho de Administração (Consad).
Muito Grande | 5 | Exige a intervenção da Assembleia ou de Partes Relacionadas externas à Empresa.
Orçamentário/ Financeiro (OF) |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Consequências com impacto de cunho orçamentário e/ou financeiro.
Tipo | Peso | Critérios/Definições
Insignificante | 1 | Prejuízo orçamentário/financeiro inexistente ou irrisório
Pequeno | 2 | Prejuízo orçamentário/financeiro pequeno frente ao valor investido na iniciativa
Moderado | 3 | Prejuízo orçamentário/financeiro moderado frente ao valor investido na iniciativa
Grande | 4 | Prejuízo orçamentário/financeiro significativo frente ao valor investido na iniciativa
Muito Grande | 5 | Paralisação de Projeto Estruturante ou Serviço Essencial ou alto prejuízo orçamentário/financeiro
Classificação do Impacto |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Classificação da materialização do risco, segundo critérios de avaliação.
Tipo | Peso | Critérios/Definições
Insignificante | 1 | A classificação do Impacto é atribuída de forma automática, conforme a nota do Nível de Impacto calculada anteriormente.
Pequeno | 2
Moderado | 3 | Nota Nível de Impacto | Classificação do Impacto
Grande | 4 | 3 | Moderado
Muito grande | 5
Risco Inerente |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Risco a que uma organização está exposta sem considerar quaisquer ações gerenciais que possam reduzir a probabilidade de sua ocorrência ou o seu impacto.
Tipo | Peso | Critérios/Definições
Cálculo automático resultante da nota de avaliação da Probabilidade (P) pela avaliação do Impacto (I) | Pontuação (P x I)
O Risco Inerente é calculado por meio da relação da nota de avaliação da Probabilidade (P), considerando a inexistência de controle nessa avaliação - peso de 5, e o Nível de Impacto (I), conforme exemplo abaixo:
|  | Avaliações | Risco Inerente | Resultado (nota)
|  | P = Média (3) | = (P+5)/2*I | = (3+5 )/2*3 = 12
I = Moderado (3)
Controles Preventivos Existentes na Codevasf ou na Unidade Orgânica |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Controles existentes que atuam a priori e sobre a probabilidade de ocorrência de um evento de risco.
Controles Atenuativos Existentes na Codevasf ou na Unidade Orgânica |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Controles existentes que atuam a posteriori e sobre o impacto em caso de materialização do evento de risco.
Avaliação dos Controles Existentes |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Avaliação da eficiência dos Controles existentes, conforme percepção e experiência da Gestão.
Tipo | Fator de Atuação | Critérios/Definições
Inexistente | 5 | Os controles são inexistentes ou sem efetividade para o propósito segundo o qual foram desenhados.
Fraco | 4 | Os controles não cumprem com seu propósito na forma idealizada ou são empregados segundo critérios individuais sem qualquer padronização de procedimentos.
Mediano | 3 | Os controles implementados mitigam parcialmente o nível de risco, face a deficiência em seu desenho, escopo de atuação limitado ou emprego de técnicas e ferramentas inadequadas.
Satisfatório | 2 | Os controles implementados são satisfatórios em mitigar o nível de risco, mas oferecem oportunidades de aperfeiçoamento nas ferramentas empregadas, nos procedimentos adotados ou no envolvimento de atores.
Forte | 1 | Os controles implementados podem ser considerados bastante eficientes em mitigar o nível de risco, empregando ferramentas e procedimentos corretos e envolvendo os atores requeridos.
Classificação do Risco Residual | Esse é o Risco após a análise e identificação dos controles existentes na Codevasf ou na Unidade Orgânica e que ensejerá na definição do tipo de tratamento a ser implementado.
Definição | Resultado qualitativo do Nível de Risco Residual, após avaliação dos controles existentes.
Tipo | Critérios/Definições
Risco Extremo | O Risco Residual é classificado de forma automática considerando o resultado obtido (nota) do Nível de Impacto, Probabilidade e Controles existentes, conforme as faixas de avaliação do risco.
Risco Alto
Risco Moderado |  | Definições | Nível de Probabilidade | Risco Residual
P = Probabilidade
Risco Baixo |  | I = Impacto | NP = (P+C)/2 | R Residual = NP*I
C = Controle
Apetite ao Risco da Codevasf | Determina o nível de risco que a Codevasf está disposta a aceitar.
O Apetite ao Risco da Codevasf na Disciplina "Contratações" é moderado, conforme definido na Metodologia de Gerenciamento de Riscos da Codevasf - MGR. Nesse sentido, todos os Riscos Residuais (coluna AG do Mapeamento de Riscos) definicos como "Risco Alto" ou "Risco Exremo", serão obrigatoriamente tratados. No caso dos Riscos Residuais "Risco Moderado" e/ou "Risco Baixo", podem ser aceitos e monitorados ao longo do tempo.
Nível do Risco Residual | Possíveis Respostas ao Risco
Risco Extremo | Evitar: Não iniciar, ou descontinuar as atividades que geram o risco. Ex. Suspender um produto em uma determinada região, não executar um determinado projeto etc. Excepcionalmente podem ser empregados controles para mitigar o risco à faixa de apetite ao risco de forma justificada e quando o custo/benefício assim o permitir. Transferir/Compartilhar/Mitigar: Transferir ou compartilhar todo ou parte do risco, reduzindo a probabilidade e/ou seu impacto ou adotar medidas para reduzir a probabilidade e/ou impacto dos riscos mediante aperfeiçoamento de controles preventivos e de atenuação existentes e/ou adoção de novos controles.
Risco Alto | Transferir/Compartilhar/Mitigar: Transferir ou compartilhar todo ou parte do risco, reduzindo a probabilidade e/ou seu impacto ou adotar medidas para reduzir a probabilidade e/ou impacto dos riscos mediante aperfeiçoamento de controles preventivos e de atenuação existentes e/ou adoção de novos controles.
Risco Moderado | Aceitar: Conviver com o evento de risco mantendo práticas, procedimentos e controles existentes, ou ainda avaliando a possibilidade de retirar controles mantendo o apetite ao risco.
Risco Baixo | Aceitar: Conviver com o evento de risco mantendo práticas, procedimentos e controles existentes, ou ainda avaliando a possibilidade de retirar controles mantendo o apetite ao risco.
Resposta - Tipo de Tratamento |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Tratamento empregado no evento de risco levantado, considerando o "Apetite ao Risco" estabelecido na Metodologia de Gerenciamento de Riscos da Codevasf.
Tipo | Critérios/Definições
Aceitar | Nada a fazer Os riscos serão aceitos e nada será feito, uma vez que eles estão dentro do apetite ao risco definido
Compartilhar | Compartilhar os riscos com terceiros de forma a minimizar prejuízos
Evitar | Não iniciar ou descontinuar a atividade que gera o evento de risco
Mitigar | Aperfeiçoar controles existentes e/ou implantar novos para mitigar riscos Serão tomadas medidas para aperfeiçoar controles existentes e ainda desenhar e implantar novos para manter o nível de risco dentro do apetite ao risco definido
Transferir | Repassar o risco a terceiros de forma a não sofrer os prejuízos resultantes da materialização do evento de risco
Tratamento Preventivo |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Detalhamento de como será realizado o plano de ação ou ação corretiva elencada.
Responsável - Tratamento Preventivo |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Responsável pela condução do Plano de Tratamento.
Tratamento Atenuante |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Responsável pela condução do Plano de Tratamento.
Responsável - Tratamento atenuante |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Responsável pela condução do Plano de Tratamento.
Investimento (R$) |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Custo estimado para implementação do plano de ação
Perda Esperada (R$) |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Custo estimado no caso de materialização do risco.
Memória de Cálculo da Perda Esperada |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Custo estimado no caso de materialização do risco.
Início Previsto |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Data de início prevista para implementação do plano de ação, considerando a aprovação pelo gestor responsável.
Término Previsto |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Data de término prevista para implementação do plano de ação, considerando a aprovação pelo gestor responsável.

## Mapeamento de Riscos
MAPEAMENTO/GERENCIAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO
PROCESSO: |  | 59550.000971/2025-32-e
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: |  | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO À IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, DA VIA DE LIGAÇÃO DO POVOADO ALTO SANTO ANTÔNIO À AL-110, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE COITÉ DO NOIA, NO ESTADO DE ALAGOAS
[10 empty] | ocultar | ocultar | [6 empty] | ocultar | ocultar | ocultar |  | ocultar | ocultar |  |  |  |  | ocultar | ocultar | ocultar | ocultar | [10 empty] | Versão 9.0
Código | Etapa da Contratação | Tipo de Risco | Macrofatores de risco | Fator de Risco/Causa (devido a) | Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...) | Categoria do Risco | Consequência (Ocasionando) | Responsável pelo risco (Alocação) | Probabilidade | PROB | PROB PESO | Impacto | [9 empty] | Risco Inerente valor | Risco Inerente Ref. | Classificação do Risco Inerente | Controles Existentes |  |  |  |  | Risco Residual | Classificação do Risco Residual | Nível de Risco Classificação do Risco Residual | Tratamento
[12 empty] | Manutenção dos Projetos, Processos e/ou Ações (MP) | Regulação e Controle (RC) | Imagem da Codevasf (IMG) | Missão Institucional (MI) | Intervenção de Gestão para Atenuação do Impacto (IG) | Orçamentário/ Financeiro (OF) | Peso | Peso arred | Impacto ref. | Impacto Total |  |  |  | Controle Preventivo | Controle Atenuante | Avaliação do Controle | Peso | peso contrl |  |  |  | Resposta - Tipo de Tratamento | Tratamento Preventivo | Responsável - Tratamento Preventivo | Tratamento Atenuante | Responsável - Tratamento Atenuante | Investimento (R$) | Perda Esperada (R$) | Memória de Cálculo da Perda Esperada | Início Previsto | Término previsto
RC001 | Planejamento da contratação | Risco do Contrato | Processos de trabalho | Empresa vencedora contratada incapaz de executar o contrato; falta de capacidade operacional da empresa contratada. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Operacional | 1. Não entrega de bens e serviços à sociedade em função da não assinatura do contrato ou impossibilidade de execução contratual; 2. Não obtenção do objeto pretendido e descumprimento pela contratada das obrigações previstas no contrato. | Contratada | 3- Média | 3 | 4 | Pequeno | Pequeno | Pequeno | Pequeno | Insignificante | Insignificante | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 8 | Risco Moderado | Risco Moderado | Realizar análise criteriosa de capacidade técnica e financeira da empresa durante o processo de licitação; exigir garantias contratuais. | Substituição da empresa contratada; aplicação de multas; execução de garantias. | Mediano | 3 | 3 | 6 | Risco Moderado | Risco Moderado | Mitigar | Realizar análise criteriosa de capacidade técnica e financeira da empresa durante o processo de licitação; exigir garantias contratuais. |  | Substituição da empresa contratada; aplicação de multas; execução de garantias.
RC002 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Processos de trabalho | Atrasos/falhas na regularização fundiária e/ou atrasos nas liberações das áreas para execução dos serviços, desde que não haja responsabilidade da Contratada. | Poderá ocorrer atraso na execução do serviço | Operacional | 1. Alterações no projeto. 2. Acréscimo nos custos da obra. | Contratante | 3- Média | 3 | 4 | Moderado | Grande | Pequeno | Pequeno | Pequeno | Insignificante | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 12 | Risco Alto | Risco Alto | Regularização fundiária prévia à execução da obra. | Verificação da regularização fundiária com os órgãos competentes | Mediano | 3 | 3 | 9 | Risco Moderado | Risco Moderado | Mitigar | Regularização fundiária prévia à execução da obra. |  | Verificação da regularização fundiária com os órgãos competentes
RC003 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Fatores externos | Descumprimento e/ou falta de condicionantes de licenças ambientais necessárias e/ou de requisitos técnicos e legais dos órgãos envolvidos, assim como pagamento dos valores necessários para a obtenção (Alvará, ART, Normas de Segurança, licenças, etc). | Poderá ocorrer dificuldade na obtenção de autorizações e licenças | Legal | 1. Atraso no cronograma de execução; 2. Atraso na execução do contrato; 3. Não entrega de bens ou serviços; 4. Interrupção das obras/serviços. | Contratada | 2- Baixa | 2 | 4 | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Insignificante | 1 | 1 | 1- Insignificante | 1- Insignificante | 4 | Risco Baixo | Risco Baixo | Cobrança de documentação antes do inicio efetivo da obra. | Enviar notificação de cobrança. | Satisfatório | 2 | 2 | 2 | Risco Baixo | Risco Baixo | Mitigar | Cobrança de documentação antes do inicio efetivo da obra. |  | Enviar notificação de cobrança.
RC004 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Fatores externos | Necessidade de remanejamento de elementos interferentes, como linhas de energia (redes de alta e baixa tensão) telecomunicações e saneamento, tubulações. | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | Operacional | 1. Necessidade de celebração de aditivos contratuais 2. Atraso no cronograma de execução; 2. Atraso na execução do contrato. | Contratante | 4- Alta | 4 | 5 | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Pequeno | Pequeno | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 9 | Risco Moderado | Risco Moderado | Levantamento prévio das interferências existentes no projeto básico/executivo. Consulta e articulação antecipada com concessionárias de serviços públicos. Previsão de cronograma específico para tratativas com concessionárias. Inclusão de cláusulas contratuais prevendo obrigações de comunicação e responsabilidade pela execução. | Ajustes de cronograma em caso de atraso causado pelo remanejamento. Negociação com concessionárias para execução compartilhada ou paralela. Adoção de soluções técnicas alternativas (desvios provisórios, execução parcial). Previsão contratual de reequilíbrio econômico-financeiro em caso de impacto relevante. | Satisfatório | 2 | 3 | 6 | Risco Moderado | Risco Moderado | Mitigar | Antecipar estudos e compatibilizações no projeto, com envolvimento das concessionárias, para reduzir a probabilidade de atrasos e custos adicionais |  | Mitigar impactos de prazo e custo mediante ajustes contratuais, reprogramação e articulação direta com as concessionárias
RC005 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Fatores externos | Ocorrência de epidemia/pandemia durante a execução contratual que ocasionem impactos, devidamento comprovados. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Operacional | 1. Atraso na execução da obra; 2. Impossibilidade de execução. | Compartilhado | 1- Muito baixa | 1 | 3 | Grande | Grande | Moderado | Grande | Pequeno | Grande | 4 | 4 | 4- Grande | 4- Grande | 12 | Risco Alto | Risco Alto | Não há. | Não há. | Fraco | 4 | 3 | 10 | Risco Alto | Risco Alto | Aceitar | Não há. |  | Possibilidade de aditivo de prazo e/ou suspensão temporária do contrato. Possibilidade de revisão contratual mediante a apresentação de justificativas e documentos comprobatórios.
RC006 | Gestão contratual | Risco Institucional | Fatores externos | Variação da inflação (IPCA) - Aumento do IPCA médio do período entre a data do recebimento da ordem de fornecimento até da data de entrega em relação a variação do menor e o maior valores no período de 12 meses anteriores a data de apresentação da proposta. | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | Orçamentário/financeiro | 1. Atraso na execução do contrato; 2. Não entrega de bens ou serviços; 3. Não implementação de ações. | Compartilhado | 3- Média | 3 | 4 | Grande | Moderado | Pequeno | Pequeno | Moderado | Moderado | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 12 | Risco Alto | Risco Alto | Definir cláusulas claras de reajuste nos contratos, com base em índices oficiais (ex: INCC, IPCA) e prazos curtos de vigência entre proposta e ordem de serviço. | Possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante solicitação justificada da contratada, com análise técnica e jurídica da contratante. | Satisfatório | 2 | 3 | 7.5 | Risco Moderado | Risco Moderado | Mitigar | Definir cláusulas claras de reajuste nos contratos, com base em índices oficiais (ex: INCC, IPCA) e prazos curtos de vigência entre proposta e ordem de serviço. |  | Possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante solicitação justificada da contratada, com análise técnica e jurídica da contratante.
RC007 | Gestão contratual | Risco Institucional | Fatores externos | Alterações na legislação tributária que alterem os encargos, obrigações, escopo e os valores dos bens ou seviços previstos no contrato. | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | Orçamentário/financeiro | 1. Atraso na execução do contrato; 2. Não entrega de bens ou serviços; 3. Não implementação de ações. | Compartilhado | 1- Muito baixa | 1 | 3 | Moderado | Pequeno | Pequeno | Moderado | Moderado | Moderado | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 9 | Risco Moderado | Risco Moderado | Não há. | Não há. | Mediano | 3 | 2 | 6 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar | Não há. |  | Não há.
RC008 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Fatores externos | Greve ou paralisações de fornecedores ou prestadores de serviço. Ex: caminhoneiros, fabricantes, setor de transportes. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Operacional | 1. Atraso na execução do contrato; 2. Atraso no cronograma; 3. Não entrega de bens ou serviços. | Compartilhado | 1- Muito baixa | 1 | 3 | Grande | Grande | Moderado | Grande | Pequeno | Grande | 4 | 4 | 4- Grande | 4- Grande | 12 | Risco Alto | Risco Alto | Não há. | Não há. | Fraco | 4 | 3 | 10 | Risco Alto | Risco Alto | Aceitar | Não há. |  | Possibilidade de aditivo de prazo e/ou suspensão temporária do contrato. Possibilidade de revisão contratual mediante a apresentação de justificativas e documentos comprobatórios.
RC009 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Processos de trabalho | Não definir corretamente a quantidade, a dimensão, as características operacionais dos equipamentos a serem empregados, a metodologia e os procedimentos para a execução do objeto, obedecendo as premissas deste Termo de Referência. | Poderá ocorrer atraso na execução do serviço | Operacional | Atraso na execução da obra. | Contratada | 1- Muito baixa | 1 | 3 | Grande | Moderado | Insignificante | Pequeno | Pequeno | Pequeno | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 9 | Risco Moderado | Risco Moderado |  |  | Mediano | 3 | 2 | 6 | Risco Moderado | Risco Moderado | Mitigar | Maior rigor no controle do cronograma físicofinanceiro, buscando o correto dimensionamento da equipe, dos insumos e dos equipamentos necessários à adequada execução da obra. |  | Readequação do cronograma físico-financeiro e do dimensionamento da equipe, inusmos e equipamentos para atenuar o atraso na execução da obra.
RC010 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Fatores externos | Dificuldades de articulação junto a prefeitura, órgãos ambientais, corpo de bombeiros, concessionárias e de órgãos de controle e fiscalização, capazes de impactar o contrato, excetuando-se os casos decorrentes de ações ou omissões de responsabilidade da Contratada. | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | Orçamentário/financeiro | 1. Necessidade de complementação orçamentária; 2. Atraso na execução da obra; 3. Aditivo ao contrato. | Contratante | 2- Baixa | 2 | 4 | Moderado | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Pequeno | Pequeno | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 7 | Risco Moderado | Risco Moderado | Envio de ofício com solicitação de autorizações e pedidos prévios aos órgãos | Possibilidade de novo cronograma físico-financeiro, aditivo de prazo e/ou suspensão temporária do contrato. Possibilidade de revisão contratual mediante a apresentação de justificativas e documentos comprobatórios. | Mediano | 3 | 3 | 5 | Risco Moderado | Risco Moderado | Mitigar | Estabelecimento de um canal de comunicação e parceria com órgãos locais. |  | Reavaliação dos prazos e negociações diretas com as partes envolvidas.
RC011 | Gestão contratual | Risco Específico | Processos de trabalho | Custos e atrasos decorrentes de pesquisas e descobertas arqueológicas ou outras interferências com o patrimônio histórico, artístico e cultural de quaisquer tipos. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Operacional | 1. Atraso na execução da obra; 2. Adequações no projeto; 3. Impossibilidade de execução; 4. Aditivo ao contrato. | Compartilhado | 1- Muito baixa | 1 | 3 | Grande | Grande | Insignificante | Pequeno | Moderado | Grande | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 9 | Risco Moderado | Risco Moderado | Análise da área do projeto e verificação de áreas catalogadas; | Alteração do projeto,a partir de novos estudos de viabilidade que possibilitem a continuidade dos serviços. | Mediano | 3 | 2 | 6 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar | Não há. |  | Não há.
RC012 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Fatores externos | Ocorrência de precipitações médias mensais que excedam em mais de 20% média mensal dos últimos 5 anos | Poderá ocorrer atraso na execução do serviço | Operacional | 1. Paralisação da obra; 2. Aditivo ao contrato. | Contratante | 3- Média | 3 | 4 | Moderado | Pequeno | Pequeno | Pequeno | Moderado | Moderado | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 12 | Risco Alto | Risco Alto | Não autorizar a realização de serviços de terraplanagem e revestimento asfáltico para períodos em que haja previsão de chuva e que não seja possível a conclusão dos trechos. | Paralisação da obra e adequação no cronograma de execução. | Mediano | 3 | 3 | 9 | Risco Moderado | Risco Moderado | Mitigar | Priorizar a definição de cronograma de execução dos serviços que possam ser impactados com regimes hídricos severos, para o período com histórico de precipitações mais baixas |  | Não há.
RC013 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Fatores externos | Ocorrência de precipitações médias mensais até 20% acima da média mensal dos últimos 5 anos | Poderá ocorrer atraso na execução do serviço | Operacional | Paralisação da obra; Aditivo ao contrato. | Contratada | 3- Média | 3 | 4 | Moderado | Pequeno | Pequeno | Pequeno | Moderado | Moderado | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 12 | Risco Alto | Risco Alto | Não autorizar a realização de serviços de terraplanagem e concretagem para períodos em que haja previsão de chuva. | Paralisação da obra e adequação no cronograma de execução. | Mediano | 3 | 3 | 9 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar | Priorizar a definição de cronograma de execução dos serviços que possam ser impactados com regimes hídricos severos, para o período com histórico de precipitações mais baixas
RC014 | Seleção de fornecedores e contratação | Risco do Contrato | Fatores externos | Ocorrência de eventos relacionados à saúde financeira da Contratada. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Operacional | 1. Atraso na execução da obra; 2. Impossibilidade de execução; 3. Aditivo ao contrato. | Contratada | 1- Muito baixa | 1 | 3 | Moderado | Moderado | Pequeno | Pequeno | Moderado | Moderado | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 9 | Risco Moderado | Risco Moderado | Análise dos balanços financeiros da empresa | Acompanhamento da documentação da empresa | Mediano | 3 | 2 | 6 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar
RC015 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Fatores externos | Indisponibilidade orçamentária para continuidade dos serviços | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Orçamentário/financeiro | 1. Atraso na execução da obra; 2. Impossibilidade de execução; 3. Aditivo ao contrato. | Contratante | 3- Média | 3 | 4 | Grande | Pequeno | Grande | Moderado | Grande | Insignificante | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 12 | Risco Alto | Risco Alto | Acompanhamento dos tetos definidos pelo Orçamento; Repriorização das contratações; Criação de rotina e de fluxo de identificação de eventos que podem comprometer o cumprimento do orçamento e do cronograma de desembolso da unidade. | Redução de valor de outros contatos/despesas para viabilizar o remanejamento orçamentário. | Mediano | 3 | 3 | 9 | Risco Moderado | Risco Moderado | Mitigar | Articulações Institucionais visando assegurar a garantia da alocação anual dos recursos. |  | Adequação do cronograma de execução visando reduzir o ritmo de execução dos serviços, visando evitar paralização até a obtenção dos recursos necessários. Paralização da obra até a obtenção dos recursos.
RC016 | Fase preliminar da contratação - Planejamento | Risco do Contrato | Pessoas | Falhas na concepção ou nos cálculos dos custos do projeto. | Poderá ocorrer ineficiência das ações e projetos | Operacional | 1. Atraso na execução da obra; 2. Impossibilidade de execução; 3. Aditivo ao contrato; Acréscimos nos custos. | Contratante | 3- Média | 3 | 4 | Moderado | Moderado | Pequeno | Pequeno | Moderado | Grande | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 12 | Risco Alto | Risco Alto | Análise e aprovação do projeto. | Adequação do projeto para continuidade da execução das obras | Mediano | 3 | 3 | 9 | Risco Moderado | Risco Moderado | Mitigar | Elaboração de Manual para aprovação de projetos com fluxo de análises a serem realizadas e check list complementar |  | Aprovação da adequação do projeto para continuidade da execução das obras
RC017 | Gestão e fiscalização do contrato | Risco do Contrato | Processos de trabalho | Atraso nos pagamentos por período muito longo, superior a capacidade de suporte da empresa ou superior a 60 dias. | Poderá ocorrer imprevisibilidade nos pagamentos | Operacional | 1. Inoperância das empresas; 2. Desequilíbrio financeiro gerado pela gestão interna da contratada ou por atraso de pagamento das medições. | Contratante | 4- Alta | 4 | 5 | Moderado | Moderado | Moderado | Pequeno | Moderado | Insignificante | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 14 | Risco Alto | Risco Alto | Planejamento financeiro; previsão de fluxo de caixa. | Pagamento de juros; renegociação dos prazos de execução. | Fraco | 4 | 4 | 12 | Risco Alto | Risco Alto | Compartilhar | Planejamento financeiro; previsão de fluxo de caixa. |  | Pagamento de juros; renegociação dos prazos de execução.
RC018 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Fatores externos | Atos de vandalismo, roubos e furtos que causem danos às instalações ou aos equipamentos/materiais, antes do recebimento definitivo pela Contratante. | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | Orçamentário/financeiro | 1. Atraso na execução da obra. | Contratada | 2- Baixa | 2 | 4 | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Pequeno | Pequeno | Pequeno | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 7 | Risco Moderado | Risco Moderado |  |  | Fraco | 4 | 3 | 6 | Risco Moderado | Risco Moderado | Mitigar | Seguro contra roubo/furto. |  | Não há.
RC019 | Gestão contratual | Risco Institucional | Fatores externos | Determinação de órgãos de controle que impactem no escopo dos serviços contratados | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | Legal | 1. Glosas nos pagamentos. 2. Solicitação de ensaios adicionais para a comprovação da qualidade dos serviços. 3. Aditivos contratuais. 4. Determinação de refazimento de serviços. 5. Mudança no escopo dos serviços. 6. Necessidade de revisão em Termos de Referência e editais de contratação de objetos similares. | Compartilhado | 3- Média | 3 | 4 | Pequeno | Moderado | Moderado | Moderado | Grande | Moderado | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 12 | Risco Alto | Risco Alto | Revisão nos documentos de licitação a cada determinação dos órgãos de controle (aplicação de boas práticas). |  | Forte | 1 | 2 | 6 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar
RC020 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Fatores externos | Vícios ocultos nos insumos e equipamentos utilizados na execução da obra, sem prejuízo do direito de regresso contra fornecedores durante a execução. | Poderá ocorrer atraso na execução do serviço | Operacional | 1. Má qualidade nos serviços prestados. 2. Acidentes de trabalho. | Contratada | 3- Média | 3 | 4 | Insignificante | Grande | Insignificante | Insignificante | Pequeno | Pequeno | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 8 | Risco Moderado | Risco Moderado | Requerer a mobilização de recursos para fazer frente aos riscos verificados. | Requerer a apresentação de garantia contratual pela Contratada. Exigir a apresentação de ajustes no Plano de Ataque de Obras e Cronograma, respeitando o prazo de execução do contrato. | Mediano | 3 | 3 | 6 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar
RC021 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Infraestrutura | Prejuízos a terceiros e danos à(s) infraestrutura(s) existente(s) (concessionária de energia elétrica, de saneamento, empreendimentos privados, prefeitura, dentre outros), ocasionados por problemas decorrentes da execução do(s) serviço(s) sob a responsabilidade da contratada, inclusive em casos de interposição de ações judiciais ou administrativas. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Operacional | 1. Atraso na execução da obra; 2. Aditivo ao contrato. | Contratada | 3- Média | 3 | 4 | Insignificante | Insignificante | Pequeno | Pequeno | Pequeno | Pequeno | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 8 | Risco Moderado | Risco Moderado | Análise do projetos e intervenções existentes na área de interferênciana ocasião da elaboração do projeto. | A fiscalização aciona a empresa contratada para adoção de providências visando a continuidade da obra. | Mediano | 3 | 3 | 6 | Risco Moderado | Risco Moderado | Mitigar | Inserir no TR a descrição dos levantamentos e vistorias dos projetos e intervenções existentes na área de interferênciana ocasião da elaboração do projeto, bem como realização de vistoria cautelar dos imóveis na região do(s) serviço(s). Possibilidade de contratação de Seguro de Responsabilidade Civil com cobertura adequada. |  | A fiscalização aciona a empresa contratada para adoção de providências visando a continuidade da obra, além de solicitar à contratada informar a situação às autoridades e empresas responsáveis, assumirá os custos aos reparos das propriedades dos terceiros, indenizações, multas, sanções, dentre outros, podendo a Contratante reter parte dos pagamentos devidos à Contratada.
RC022 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Fatores externos | Especificações técnicas insuficientes dos materiais ou equipamentos a serem utilizados durante a execução da obra. | Poderá ocorrer atraso na execução do serviço | Operacional | 1. Necessidade de substituição ou aquisição de novos materiais e equipamentos. | Contratada | 3- Média | 3 | 4 | Pequeno | Pequeno | Insignificante | Insignificante | Pequeno | Pequeno | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 8 | Risco Moderado | Risco Moderado | A escolha dos produtos poderá ser submetida aos engenheiros projetistas da Contratante, antes da efetivação da compra. | Testar os materiais e/ou equipamentos | Satisfatório | 2 | 3 | 5 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar
RC023 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Infraestrutura | Ocorrência de custos adicionais para manutenção e operação de desvios de tráfego necessários a continuidade do fluxo de veículos na região da realização da pavimentação. | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | Orçamentário/financeiro | 1. Aumento nos custos dos serviços. 2. Atraso na execução da obra. | Contratada | 2- Baixa | 2 | 4 | Pequeno | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Pequeno | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 7 | Risco Moderado | Risco Moderado | Acompanhamento rigorosp da fiscalização quanto ao detalhamento do projeto executivo, possibilitando o planejamento adequado e, por consequência, a correta execução da obra |  | Mediano | 3 | 3 | 5 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar
RC024 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Infraestrutura | Custos adicionais associados à dificuldade de acesso à área onde será executado o serviço de pavimentação | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | Orçamentário/financeiro | 1. Aumento nos custos dos serviços. 2. Atraso na execução da obra. | Contratada | 3- Média | 3 | 4 | Pequeno | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Pequeno | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 8 | Risco Moderado | Risco Moderado | Maior rigor quanto ao detalhamento do projeto executivo, possibilitando o planejamento adequado e, por consequência, a correta execução da obra |  | Fraco | 4 | 4 | 7 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar
RC025 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Fatores externos | Decisão arbitral, judicial ou administrativa que impeça ou impossibilite a CONTRATADA de executar fielmente suas obrigações contratuais, exceto nos casos em que a CONTRATADA houver dado causa a tal decisão. | Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais | Legal | 1. Impossibilidade do cumprimento contratual, possível paralisação e rescisão contratual. | Contratada | 2- Baixa | 2 | 4 | Grande | Muito Grande | Pequeno | Moderado | Moderado | Pequeno | 4 | 4 | 4- Grande | 4- Grande | 14 | Risco Alto | Risco Alto | Tratativa entre as partes antes de concretizar o fato jurídico |  | Inexistente | 5 | 4 | 14 | Risco Alto | Risco Alto | Mitigar | Verificação junto à área jurídica os impactos da decisão na execução do instrumento |  | Auxílio da área jurídica para determinação das ações, por se tratar de uma decisão judicial
RC026 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Processos de trabalho | Gestão inadequada do(s) serviço(s) por parte da contratada, no que tange aos serviços executados ou não atendimento aos parâmetros de projeto, critérios de medição, normas técnicas e diretrizes da Codevasf, agentes reguladores ou quaisquer órgãos de controle e fiscalização externos. | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | Orçamentário/financeiro | 1. Aumento nos custos dos serviços - necessidade de complementação orçamentária; 2. Não aceitação dos serviços pela Contratante. | Contratada | 3- Média | 3 | 4 | Moderado | Grande | Grande | Moderado | Pequeno | Moderado | 4 | 4 | 4- Grande | 4- Grande | 16 | Risco Alto | Risco Alto | Fiscalização de cada etapa da obra | Empresa executora realiza ajustes necessários. | Mediano | 3 | 3 | 12 | Risco Alto | Risco Alto | Mitigar | 1. Elaboração de check list para fiscalização e acompanhamento das estapas do cronograma de execução da obra, visando a aprovação e consequente medição dos serviços. 2. Contratar equipes de apoio à fiscalização |  | 1. Aditamento contratual mediante a apresentação de justificativas e documentos comprobatórios.
RC027 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC028 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC029 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC030 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC031 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC032 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC033 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC034 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC035 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC036 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC037 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC038 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC039 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC040 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC041 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC042 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC043 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC044 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC045 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC046 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC047 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC048 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC049 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC050 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
Cadastrar novo Risco
Note on AH7: O Apetite ao Risco da Codevasf na Disciplina "Contratações" é moderado, conforme definido na Metodologia de Gerenciamento de Riscos da Codevasf - MGR. Nesse sentido, todos os Riscos Residuais (coluna AG do Mapeamento de Riscos) definicos como "Risco Alto" ou "Risco Exremo", serão obrigatoriamente tratados. No caso dos Riscos Residuais "Risco Moderado" e/ou "Risco Baixo", podem ser aceitos e monitorados ao longo do tempo.

## Matriz de Risco
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Versão 9.0
MATRIZ DE RISCOS
|  | PROCESSO: |  |  | 59550.000971/2025-32-e
|  | OBJETO DA CONTRATAÇÃO: |  |  | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO À IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, DA VIA DE LIGAÇÃO DO POVOADO ALTO SANTO ANTÔNIO À AL-110, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE COITÉ DO NOIA, NO ESTADO DE ALAGOAS
|  | OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO: |  |  | Os serviços pavimentação de vias facilitará o trânsito de veículos e pessoas, com o escoamento adequado das águas pluviais, preservação do pavimento, conforto ao rolamento e segurança aos usuários, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos moradores beneficiados pela ação, por consequência para o desenvolvimento do município.
|  | LOCAL DE EXECUÇÃO: |  |  | COITÉ DO NÓIA/AL
|  | ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA: |  |  | 5ª/GRD/UEP
|  | ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE: |  |  | 5ª/GRD
|  | Cód* | Etapa de Contratação | Fator de Risco/Causa (devido a...) | Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...) | Consequência (Ocasionando) | Responsável pelo Risco (Alocação) | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco (Residual) | Resposta - Tipo de Tratamento | Plano de Tratamento | Plano de Tratamento
1 |  | RC002 | Gestão contratual | Atrasos/falhas na regularização fundiária e/ou atrasos nas liberações das áreas para execução dos serviços, desde que não haja responsabilidade da Contratada. | Poderá ocorrer atraso na execução do serviço | 1. Alterações no projeto. 2. Acréscimo nos custos da obra. | Contratante | 3- Média | 3- Moderado | Risco Moderado | Mitigar | PREVENTIVO: Realizar análise criteriosa de capacidade técnica e financeira da empresa durante o processo de licitação; exigir garantias contratuais. ATENUANTE: Substituição da empresa contratada; aplicação de multas; execução de garantias." | PREVENTIVO: Regularização fundiária prévia à execução da obra. ATENUANTE: Verificação da regularização fundiária com os órgãos competentes"
2 | 1 | RC003 | Gestão contratual | Descumprimento e/ou falta de condicionantes de licenças ambientais necessárias e/ou de requisitos técnicos e legais dos órgãos envolvidos, assim como pagamento dos valores necessários para a obtenção (Alvará, ART, Normas de Segurança, licenças, etc). | Poderá ocorrer dificuldade na obtenção de autorizações e licenças | 1. Atraso no cronograma de execução; 2. Atraso na execução do contrato; 3. Não entrega de bens ou serviços; 4. Interrupção das obras/serviços. | Contratada | 2- Baixa | 1- Insignificante | Risco Baixo | Mitigar | PREVENTIVO: Regularização fundiária prévia à execução da obra. ATENUANTE: Verificação da regularização fundiária com os órgãos competentes" | PREVENTIVO: Cobrança de documentação antes do inicio efetivo da obra. ATENUANTE: Enviar notificação de cobrança."
3 | 2 | RC004 | Gestão contratual | Necessidade de remanejamento de elementos interferentes, como linhas de energia (redes de alta e baixa tensão) telecomunicações e saneamento, tubulações. | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | 1. Necessidade de celebração de aditivos contratuais 2. Atraso no cronograma de execução; 2. Atraso na execução do contrato. | Contratante | 4- Alta | 2- Pequeno | Risco Moderado | Mitigar | PREVENTIVO: Cobrança de documentação antes do inicio efetivo da obra. ATENUANTE: Enviar notificação de cobrança." | PREVENTIVO: Antecipar estudos e compatibilizações no projeto, com envolvimento das concessionárias, para reduzir a probabilidade de atrasos e custos adicionais ATENUANTE: Mitigar impactos de prazo e custo mediante ajustes contratuais, reprogramação e articulação direta com as concessionárias"
4 | 3 | RC005 | Gestão contratual | Ocorrência de epidemia/pandemia durante a execução contratual que ocasionem impactos, devidamento comprovados. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Atraso na execução da obra; 2. Impossibilidade de execução. | Compartilhado | 1- Muito baixa | 4- Grande | Risco Alto | Aceitar | PREVENTIVO: Antecipar estudos e compatibilizações no projeto, com envolvimento das concessionárias, para reduzir a probabilidade de atrasos e custos adicionais ATENUANTE: Mitigar impactos de prazo e custo mediante ajustes contratuais, reprogramação e articulação direta com as concessionárias" | PREVENTIVO: Não há. ATENUANTE: Possibilidade de aditivo de prazo e/ou suspensão temporária do contrato. Possibilidade de revisão contratual mediante a apresentação de justificativas e documentos comprobatórios."
5 | 4 | RC006 | Gestão contratual | Variação da inflação (IPCA) - Aumento do IPCA médio do período entre a data do recebimento da ordem de fornecimento até da data de entrega em relação a variação do menor e o maior valores no período de 12 meses anteriores a data de apresentação da proposta. | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | 1. Atraso na execução do contrato; 2. Não entrega de bens ou serviços; 3. Não implementação de ações. | Compartilhado | 3- Média | 3- Moderado | Risco Moderado | Mitigar | PREVENTIVO: Não há. ATENUANTE: Possibilidade de aditivo de prazo e/ou suspensão temporária do contrato. Possibilidade de revisão contratual mediante a apresentação de justificativas e documentos comprobatórios." | PREVENTIVO: Definir cláusulas claras de reajuste nos contratos, com base em índices oficiais (ex: INCC, IPCA) e prazos curtos de vigência entre proposta e ordem de serviço. ATENUANTE: Possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante solicitação justificada da contratada, com análise técnica e jurídica da contratante."
6 | 5 | RC007 | Gestão contratual | Alterações na legislação tributária que alterem os encargos, obrigações, escopo e os valores dos bens ou seviços previstos no contrato. | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | 1. Atraso na execução do contrato; 2. Não entrega de bens ou serviços; 3. Não implementação de ações. | Compartilhado | 1- Muito baixa | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar | PREVENTIVO: Definir cláusulas claras de reajuste nos contratos, com base em índices oficiais (ex: INCC, IPCA) e prazos curtos de vigência entre proposta e ordem de serviço. ATENUANTE: Possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante solicitação justificada da contratada, com análise técnica e jurídica da contratante." | PREVENTIVO: Não há. ATENUANTE: Não há."
7 | 6 | RC008 | Gestão contratual | Greve ou paralisações de fornecedores ou prestadores de serviço. Ex: caminhoneiros, fabricantes, setor de transportes. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Atraso na execução do contrato; 2. Atraso no cronograma; 3. Não entrega de bens ou serviços. | Compartilhado | 1- Muito baixa | 4- Grande | Risco Alto | Aceitar | PREVENTIVO: Não há. ATENUANTE: Não há." | PREVENTIVO: Não há. ATENUANTE: Possibilidade de aditivo de prazo e/ou suspensão temporária do contrato. Possibilidade de revisão contratual mediante a apresentação de justificativas e documentos comprobatórios."
8 | 7 | RC009 | Gestão contratual | Não definir corretamente a quantidade, a dimensão, as características operacionais dos equipamentos a serem empregados, a metodologia e os procedimentos para a execução do objeto, obedecendo as premissas deste Termo de Referência. | Poderá ocorrer atraso na execução do serviço | Atraso na execução da obra. | Contratada | 1- Muito baixa | 3- Moderado | Risco Moderado | Mitigar | PREVENTIVO: Não há. ATENUANTE: Possibilidade de aditivo de prazo e/ou suspensão temporária do contrato. Possibilidade de revisão contratual mediante a apresentação de justificativas e documentos comprobatórios." | PREVENTIVO: Maior rigor no controle do cronograma físicofinanceiro, buscando o correto dimensionamento da equipe, dos insumos e dos equipamentos necessários à adequada execução da obra. ATENUANTE: Readequação do cronograma físico-financeiro e do dimensionamento da equipe, inusmos e equipamentos para atenuar o atraso na execução da obra. "
9 | 8 | RC010 | Gestão contratual | Dificuldades de articulação junto a prefeitura, órgãos ambientais, corpo de bombeiros, concessionárias e de órgãos de controle e fiscalização, capazes de impactar o contrato, excetuando-se os casos decorrentes de ações ou omissões de responsabilidade da Contratada. | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | 1. Necessidade de complementação orçamentária; 2. Atraso na execução da obra; 3. Aditivo ao contrato. | Contratante | 2- Baixa | 2- Pequeno | Risco Moderado | Mitigar | PREVENTIVO: Maior rigor no controle do cronograma físicofinanceiro, buscando o correto dimensionamento da equipe, dos insumos e dos equipamentos necessários à adequada execução da obra. ATENUANTE: Readequação do cronograma físico-financeiro e do dimensionamento da equipe, inusmos e equipamentos para atenuar o atraso na execução da obra. " | PREVENTIVO: Estabelecimento de um canal de comunicação e parceria com órgãos locais. ATENUANTE: Reavaliação dos prazos e negociações diretas com as partes envolvidas."
10 | 9 | RC011 | Gestão contratual | Custos e atrasos decorrentes de pesquisas e descobertas arqueológicas ou outras interferências com o patrimônio histórico, artístico e cultural de quaisquer tipos. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Atraso na execução da obra; 2. Adequações no projeto; 3. Impossibilidade de execução; 4. Aditivo ao contrato. | Compartilhado | 1- Muito baixa | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar | PREVENTIVO: Estabelecimento de um canal de comunicação e parceria com órgãos locais. ATENUANTE: Reavaliação dos prazos e negociações diretas com as partes envolvidas." | PREVENTIVO: Não há. ATENUANTE: Não há."
11 | 10 | RC012 | Gestão contratual | Ocorrência de precipitações médias mensais que excedam em mais de 20% média mensal dos últimos 5 anos | Poderá ocorrer atraso na execução do serviço | 1. Paralisação da obra; 2. Aditivo ao contrato. | Contratante | 3- Média | 3- Moderado | Risco Moderado | Mitigar | PREVENTIVO: Não há. ATENUANTE: Não há." | PREVENTIVO: Priorizar a definição de cronograma de execução dos serviços que possam ser impactados com regimes hídricos severos, para o período com histórico de precipitações mais baixas ATENUANTE: Não há."
12 | 11 | RC013 | Gestão contratual | Ocorrência de precipitações médias mensais até 20% acima da média mensal dos últimos 5 anos | Poderá ocorrer atraso na execução do serviço | Paralisação da obra; Aditivo ao contrato. | Contratada | 3- Média | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar | PREVENTIVO: Priorizar a definição de cronograma de execução dos serviços que possam ser impactados com regimes hídricos severos, para o período com histórico de precipitações mais baixas ATENUANTE: Não há." | PREVENTIVO: Priorizar a definição de cronograma de execução dos serviços que possam ser impactados com regimes hídricos severos, para o período com histórico de precipitações mais baixas ATENUANTE: "
13 | 12 | RC015 | Gestão contratual | Indisponibilidade orçamentária para continuidade dos serviços | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Atraso na execução da obra; 2. Impossibilidade de execução; 3. Aditivo ao contrato. | Contratante | 3- Média | 3- Moderado | Risco Moderado | Mitigar | PREVENTIVO: Priorizar a definição de cronograma de execução dos serviços que possam ser impactados com regimes hídricos severos, para o período com histórico de precipitações mais baixas ATENUANTE: " | PREVENTIVO: Articulações Institucionais visando assegurar a garantia da alocação anual dos recursos. ATENUANTE: Adequação do cronograma de execução visando reduzir o ritmo de execução dos serviços, visando evitar paralização até a obtenção dos recursos necessários. Paralização da obra até a obtenção dos recursos."
14 |  | RC018 | Gestão contratual | Atos de vandalismo, roubos e furtos que causem danos às instalações ou aos equipamentos/materiais, antes do recebimento definitivo pela Contratante. | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | 1. Atraso na execução da obra. | Contratada | 2- Baixa | 2- Pequeno | Risco Moderado | Mitigar |  | PREVENTIVO: Seguro contra roubo/furto. ATENUANTE: Não há."
15 | 13 | RC019 | Gestão contratual | Determinação de órgãos de controle que impactem no escopo dos serviços contratados | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | 1. Glosas nos pagamentos. 2. Solicitação de ensaios adicionais para a comprovação da qualidade dos serviços. 3. Aditivos contratuais. 4. Determinação de refazimento de serviços. 5. Mudança no escopo dos serviços. 6. Necessidade de revisão em Termos de Referência e editais de contratação de objetos similares. | Compartilhado | 3- Média | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar | PREVENTIVO: Articulações Institucionais visando assegurar a garantia da alocação anual dos recursos. ATENUANTE: Adequação do cronograma de execução visando reduzir o ritmo de execução dos serviços, visando evitar paralização até a obtenção dos recursos necessários. Paralização da obra até a obtenção dos recursos."
16 |  | RC020 | Gestão contratual | Vícios ocultos nos insumos e equipamentos utilizados na execução da obra, sem prejuízo do direito de regresso contra fornecedores durante a execução. | Poderá ocorrer atraso na execução do serviço | 1. Má qualidade nos serviços prestados. 2. Acidentes de trabalho. | Contratada | 3- Média | 2- Pequeno | Risco Moderado | Aceitar | PREVENTIVO: Elaboração de Manual para aprovação de projetos com fluxo de análises a serem realizadas e check list complementar ATENUANTE: Aprovação da adequação do projeto para continuidade da execução das obras"
17 |  | RC021 | Gestão contratual | Prejuízos a terceiros e danos à(s) infraestrutura(s) existente(s) (concessionária de energia elétrica, de saneamento, empreendimentos privados, prefeitura, dentre outros), ocasionados por problemas decorrentes da execução do(s) serviço(s) sob a responsabilidade da contratada, inclusive em casos de interposição de ações judiciais ou administrativas. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Atraso na execução da obra; 2. Aditivo ao contrato. | Contratada | 3- Média | 2- Pequeno | Risco Moderado | Mitigar | PREVENTIVO: Planejamento financeiro; previsão de fluxo de caixa. ATENUANTE: Pagamento de juros; renegociação dos prazos de execução." | PREVENTIVO: Inserir no TR a descrição dos levantamentos e vistorias dos projetos e intervenções existentes na área de interferênciana ocasião da elaboração do projeto, bem como realização de vistoria cautelar dos imóveis na região do(s) serviço(s). Possibilidade de contratação de Seguro de Responsabilidade Civil com cobertura adequada. ATENUANTE: A fiscalização aciona a empresa contratada para adoção de providências visando a continuidade da obra, além de solicitar à contratada informar a situação às autoridades e empresas responsáveis, assumirá os custos aos reparos das propriedades dos terceiros, indenizações, multas, sanções, dentre outros, podendo a Contratante reter parte dos pagamentos devidos à Contratada."
18 | 14 | RC022 | Gestão contratual | Especificações técnicas insuficientes dos materiais ou equipamentos a serem utilizados durante a execução da obra. | Poderá ocorrer atraso na execução do serviço | 1. Necessidade de substituição ou aquisição de novos materiais e equipamentos. | Contratada | 3- Média | 2- Pequeno | Risco Moderado | Aceitar | PREVENTIVO: Seguro contra roubo/furto. ATENUANTE: Não há."
19 | 15 | RC023 | Gestão contratual | Ocorrência de custos adicionais para manutenção e operação de desvios de tráfego necessários a continuidade do fluxo de veículos na região da realização da pavimentação. | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | 1. Aumento nos custos dos serviços. 2. Atraso na execução da obra. | Contratada | 2- Baixa | 2- Pequeno | Risco Moderado | Aceitar
20 | 16 | RC024 | Gestão contratual | Custos adicionais associados à dificuldade de acesso à área onde será executado o serviço de pavimentação | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | 1. Aumento nos custos dos serviços. 2. Atraso na execução da obra. | Contratada | 3- Média | 2- Pequeno | Risco Moderado | Aceitar
21 | 17 | RC025 | Gestão contratual | Decisão arbitral, judicial ou administrativa que impeça ou impossibilite a CONTRATADA de executar fielmente suas obrigações contratuais, exceto nos casos em que a CONTRATADA houver dado causa a tal decisão. | Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais | 1. Impossibilidade do cumprimento contratual, possível paralisação e rescisão contratual. | Contratada | 2- Baixa | 4- Grande | Risco Alto | Mitigar | PREVENTIVO: Inserir no TR a descrição dos levantamentos e vistorias dos projetos e intervenções existentes na área de interferênciana ocasião da elaboração do projeto, bem como realização de vistoria cautelar dos imóveis na região do(s) serviço(s). Possibilidade de contratação de Seguro de Responsabilidade Civil com cobertura adequada. ATENUANTE: A fiscalização aciona a empresa contratada para adoção de providências visando a continuidade da obra, além de solicitar à contratada informar a situação às autoridades e empresas responsáveis, assumirá os custos aos reparos das propriedades dos terceiros, indenizações, multas, sanções, dentre outros, podendo a Contratante reter parte dos pagamentos devidos à Contratada." | PREVENTIVO: Verificação junto à área jurídica os impactos da decisão na execução do instrumento ATENUANTE: Auxílio da área jurídica para determinação das ações, por se tratar de uma decisão judicial"
22 | 18 | RC026 | Gestão contratual | Gestão inadequada do(s) serviço(s) por parte da contratada, no que tange aos serviços executados ou não atendimento aos parâmetros de projeto, critérios de medição, normas técnicas e diretrizes da Codevasf, agentes reguladores ou quaisquer órgãos de controle e fiscalização externos. | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | 1. Aumento nos custos dos serviços - necessidade de complementação orçamentária; 2. Não aceitação dos serviços pela Contratante. | Contratada | 3- Média | 4- Grande | Risco Alto | Mitigar |  | PREVENTIVO: 1. Elaboração de check list para fiscalização e acompanhamento das estapas do cronograma de execução da obra, visando a aprovação e consequente medição dos serviços. 2. Contratar equipes de apoio à fiscalização ATENUANTE: 1. Aditamento contratual mediante a apresentação de justificativas e documentos comprobatórios."
23 | 19
24 | 20
25 | 21 | [10 empty] | PREVENTIVO: Verificação junto à área jurídica os impactos da decisão na execução do instrumento ATENUANTE: Auxílio da área jurídica para determinação das ações, por se tratar de uma decisão judicial"
26 | 22 | [10 empty] | PREVENTIVO: 1. Elaboração de check list para fiscalização e acompanhamento das estapas do cronograma de execução da obra, visando a aprovação e consequente medição dos serviços. 2. Contratar equipes de apoio à fiscalização ATENUANTE: 1. Aditamento contratual mediante a apresentação de justificativas e documentos comprobatórios."
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
* Ocultar as linhas que não forem utilizadas e formatar a altura das linhas.
COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE
|  | Nome: | JOÃO PAULO LEÃO LESSA |  |  | Lotação: | 5ª/GRD
ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE
|  | Nome: | ISABELA BEATRIZ MACEDO DOS SANTOS |  |  | Lotação: | 5ª/GRD/UEP
|  | Nome: | DAYANE CARVALHO DA COSTA |  |  | Lotação: | 5ª/GRD
|  | Nome: | DANIELLE ROSA BATISTA LIMA |  |  | Lotação: | 5ª/GRD/UEP
|  | Nome: |  |  |  | Lotação:
|  | Nome: |  |  |  | Lotação:
|  | LOCAL/DATA: |  | Maceió, Outubro de 2025
Obs.: Em 16 de dezembro de 2024, foi aprovado o "Plano de Gerenciamento de Riscos em Contratações e Doações da Codevasf", que contempla o Modelo de Elaboração do Mapa e Matriz de Contratações, por meio da Deliberação nº 57 de dezembro de 2024 (processo nº 59500.003411/2024-44-e). O Plano atende à recomendação nº 4 do Relatório de Auditoria nº 902916-Controladoria-Geral da União - CGU (Processo nº 59500.002345/2022-23-e) que em 31 de dezembro de 2024

## Mapa de Calor
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
1.1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO:
PROCESSO: |  |  | 59550.000971/2025-32-e
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: |  |  | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO À IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, DA VIA DE LIGAÇÃO DO POVOADO ALTO SANTO ANTÔNIO À AL-110, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE COITÉ DO NOIA, NO ESTADO DE ALAGOAS
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO: |  |  | Os serviços pavimentação de vias facilitará o trânsito de veículos e pessoas, com o escoamento adequado das águas pluviais, preservação do pavimento, conforto ao rolamento e segurança aos usuários, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos moradores beneficiados pela ação, por consequência para o desenvolvimento do município.
LOCAL DE EXECUÇÃO: |  |  | COITÉ DO NÓIA/AL
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA: |  |  | 5ª/GRD/UEP
ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE: |  |  | 5ª/GRD
GRAFICO DE CALOR DA MATRIZ DE RISCO - INERENTE
IMPACTO | Muito grande | 5
| Grande | 4 | RC005 RC008 | RC025 | RC026
| Moderado | 3 | RC007 RC009 RC011 RC014 |  | RC002 RC006 RC012 RC013 RC015 RC016 RC019 | RC017
| Pequeno | 2 |  | RC010 RC018 RC023 | RC001 RC020 RC021 RC022 RC024 | RC004
| Insignificante | 1 |  | RC003
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
|  |  | < 10% | >=10% <= 30% | >=30% <= 50% | >=50% <= 90% | >90%
PROBABILIDADE
MATRIZ DE PROBABILIDADE X IMPACTO DOS RISCOS - RESIDUAL (Com análise dos controles existentes)
IMPACTO | Muito grande | 5
| Grande | 4 |  |  | RC005 RC008 RC026 | RC025
| Moderado | 3 |  | RC007 RC009 RC011 RC014 RC019 | RC002 RC006 RC012 RC013 RC015 RC016 | RC017
| Pequeno | 2 |  |  | RC001 RC004 RC010 RC018 RC020 RC021 RC022 RC023 | RC024
| Insignificante | 1 |  | RC003
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
|  |  | < 10% | >=10% <= 30% | >=30% <= 50% | >=50% <= 90% | >90%
PROBABILIDADE
Nível de Risco
RE - Risco Extremo
RA - Risco Alto
RM - Risco Moderado
RB - Risco Baixo
[8 empty] | PLANILHA DE CÁLCULO DO GRÁFICO - RISCO RESIDUAL | [31 empty] | PLANILHA DE CÁLCULO DO GRÁFICO - RISCO RESIDUAL
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MATRIZ DE RISCO | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MATRIZ DE RISCO
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | CÓD | impacto | prob | Controle | Criticidade |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | CÓD | impacto | nivel prob | Controle | Criticidade
[8 empty] | 2 12: RC001 | RC001 | 2 | 3 | 3 | 12 | 6 | 6 | [11 empty] | RC001 | [13 empty] | RC001 | 2 | 3 | 3 | 12
[8 empty] | 3 13: RC002 | RC002 | 3 | 3 | 3 | 13 | 9 | 9 | [12 empty] | RC002 | [12 empty] | RC002 | 3 | 3 | 3 | 13
[8 empty] | 1 6: RC003 | RC003 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | [5 empty] | RC003 | [19 empty] | RC003 | 1 | 2 | 4 | 6
[8 empty] | 2 17: RC004 | RC004 | 2 | 4 | 2 | 17 | 8 | 6 | [11 empty] | RC004 | [13 empty] | RC004 | 2 | 3 | 3 | 12
[8 empty] | 4 4: RC005 | RC005 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 12 | [13 empty] | RC005 | [11 empty] | RC005 | 4 | 3 | 3 | 14
[8 empty] | 3 13: RC006 | RC006 | 3 | 3 | 2 | 13 | 9 | 9 | [12 empty] | RC006 | [12 empty] | RC006 | 3 | 3 | 3 | 13
[8 empty] | 3 3: RC007 | RC007 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | [7 empty] | RC007 | [17 empty] | RC007 | 3 | 2 | 4 | 8
[8 empty] | 4 4: RC008 | RC008 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 12 | [13 empty] | RC008 | [11 empty] | RC008 | 4 | 3 | 3 | 14
[8 empty] | 3 3: RC009 | RC009 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | [7 empty] | RC009 | [17 empty] | RC009 | 3 | 2 | 2 | 8
[8 empty] | 2 7: RC010 | RC010 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 10 | [11 empty] | RC010 | [13 empty] | RC010 | 2 | 3 | 5 | 12
[8 empty] | 3 3: RC011 | RC011 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | [7 empty] | RC011 | [17 empty] | RC011 | 3 | 2 | 0 | 8
[8 empty] | 3 13: RC012 | RC012 | 3 | 3 | 3 | 13 | 9 | 0 | [12 empty] | RC012 | [12 empty] | RC012 | 3 | 3 | 0 | 13
[8 empty] | 3 13: RC013 | RC013 | 3 | 3 | 3 | 13 | 9 | 0 | [12 empty] | RC013 | [12 empty] | RC013 | 3 | 3 | 0 | 13
[8 empty] | 3 3: RC014 | RC014 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | [7 empty] | RC014 | [17 empty] | RC014 | 3 | 2 | 0 | 8
[8 empty] | 3 13: RC015 | RC015 | 3 | 3 | 3 | 13 | 9 | 0 | [12 empty] | RC015 | [12 empty] | RC015 | 3 | 3 | 0 | 13
[8 empty] | 3 13: RC016 | RC016 | 3 | 3 | 3 | 13 | 9 | 0 | [12 empty] | RC016 | [12 empty] | RC016 | 3 | 3 | 0 | 13
[8 empty] | 3 18: RC017 | RC017 | 3 | 4 | 4 | 18 | 12 | 0 | [17 empty] | RC017 | [7 empty] | RC017 | 3 | 4 | 0 | 18
[8 empty] | 2 7: RC018 | RC018 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 0 | [11 empty] | RC018 | [13 empty] | RC018 | 2 | 3 | 0 | 12
[8 empty] | 3 13: RC019 | RC019 | 3 | 3 | 1 | 13 | 9 | 0 | [7 empty] | RC019 | [17 empty] | RC019 | 3 | 2 | 0 | 8
[8 empty] | 2 12: RC020 | RC020 | 2 | 3 | 3 | 12 | 6 | 0 | [11 empty] | RC020 | [13 empty] | RC020 | 2 | 3 | 0 | 12
[8 empty] | 2 12: RC021 | RC021 | 2 | 3 | 3 | 12 | 6 | 0 | [11 empty] | RC021 | [13 empty] | RC021 | 2 | 3 | 0 | 12
[8 empty] | 2 12: RC022 | RC022 | 2 | 3 | 2 | 12 | 6 | 0 | [11 empty] | RC022 | [13 empty] | RC022 | 2 | 3 | 0 | 12
[8 empty] | 2 7: RC023 | RC023 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 0 | [11 empty] | RC023 | [13 empty] | RC023 | 2 | 3 | 0 | 12
[8 empty] | 2 12: RC024 | RC024 | 2 | 3 | 4 | 12 | 6 | 0 | [16 empty] | RC024 | [8 empty] | RC024 | 2 | 4 | 0 | 17
[8 empty] | 4 9: RC025 | RC025 | 4 | 2 | 5 | 9 | 8 | 0 | [18 empty] | RC025 | [6 empty] | RC025 | 4 | 4 | 0 | 19
[8 empty] | 4 14: RC026 | RC026 | 4 | 3 | 3 | 14 | 12 | 0 | [13 empty] | RC026 | [11 empty] | RC026 | 4 | 3 | 0 | 14
[33 empty] | RC027 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC027 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC028 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC028 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC029 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC029 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC030 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC030 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC031 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC031 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC032 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC032 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC033 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC033 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC034 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC034 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC035 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC035 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC036 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC036 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC037 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC037 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC038 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC038 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC039 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC039 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC040 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC040 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC041 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC041 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC042 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC042 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC043 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC043 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC044 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC044 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC045 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC045 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC046 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC046 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC047 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC047 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC048 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC048 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC049 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC049 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC050 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC050 | 0 | 0 | 0 | 0

## Lista de Riscos Normalizados
Fator de Risco/Causa (devido a) | Inserir novo Risco ao final da lista | Risco/Incerteza (Poderá ocorrer)
Poderá ocorrer acesso indevido ao sistema
Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais
Poderá ocorrer adoção de procedimentos sem observância dos quesitos legais, publicidade e transparência
Poderá ocorrer adoecimento de funcionários e/ou acidente de trabalho
Poderá ocorrer baixa confiabilidade da integridade dos dados disponibilizados e da segurança das informações
Poderá ocorrer baixa integridade dos dados e de segurança da informação
Poderá ocorrer clientelismo, nepotismo ou favorecimento indevido
Poderá ocorrer comprometimento da imagem institucional
Poderá ocorrer contingenciamento das operações
Poderá ocorrer depreciação/deterioração/roubo/furto de bens
Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues
Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais
Poderá ocorrer desvio de finalidade no uso do recurso público
Poderá ocorrer dificuldade de desenvolvimento de ações e iniciativas
Poderá ocorrer dificuldade de transferência ou cessão de projetos
Poderá ocorrer dificuldade na obtenção de autorizações e licenças
Poderá ocorrer dificuldade na regularização fundiária
Poderá ocorrer dificultação da titulação (escritura e registro) das unidades parcelares
Poderá ocorrer direcionamento de recursos para demandas não prioritárias
Poderá ocorrer estagnação tecnológica
Poderá ocorrer expansão da Empresa desalinhada com capacidade institucional
Poderá ocorrer fragilidade na conformidade e no acompanhamento de instrumentos e/ou normativos
Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/ou entrega de bens e serviços
Poderá ocorrer imprevisibilidade nos pagamentos
Poderá ocorrer inconsistência na análise de dados e informações
Poderá ocorrer inconsistência na elaboração/cumprimento de planos, políticas e programas
Poderá ocorrer inconsistência na interpretação de dados e informações
Poderá ocorrer inconsistências na coleta de dados e informações
Poderá ocorrer inconsistências na governança da Codevasf
Poderá ocorrer inconsistências nas análises jurídicas
Poderá ocorrer inconsistências nas análises processuais
Poderá ocorrer indisponibilidade do ambiente/serviço
Poderá ocorrer ineficiência da Governança e Gestão
Poderá ocorrer ineficiência das ações e projetos
Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações e projetos
Poderá ocorrer ineficiência na governança e/ou gestão corporativa
Poderá ocorrer ineficiência na implementação das Políticas Públicas e da sustentabilidade de projetos e ações
Poderá ocorrer ineficiência na promoção da redução das desigualdades regionais
Poderá ocorrer ineficiência nas atividades operacionais
Poderá ocorrer ineficiência no atendimento de demandas
Poderá ocorrer ineficiência no monitoramento de políticas públicas
Poderá ocorrer ineficiência no monitoramento dos objetivos e metas
Poderá ocorrer insatisfação dos demandantes
Poderá ocorrer insegurança orçamentária e financeira
Poderá ocorrer insuficiência de recursos orçamentários para projetos estruturantes
Poderá ocorrer limitação na transparência das informações
Poderá ocorrer manipulação indevida das informações
Poderá ocorrer morosidade no processo e/ou atividade
Poderá ocorrer perda de créditos orçamentários alocados
Poderá ocorrer perda de créditos orçamentários ou alocação ineficiente
Poderá ocorrer perda de dados
Poderá ocorrer perda de oportunidade de aperfeiçoamento e desenvolvimento pessoal e institucional
Poderá ocorrer perda de oportunidade de divulgação de ações e de defesa da imagem institucional
Poderá ocorrer perda de oportunidade de manifestação/defesa
Poderá ocorrer perda de oportunidades em gestão estratégica de pessoas
Poderá ocorrer perda de oportunidade na obtenção de créditos/receitas
Poderá ocorrer vulnerabilidades em ativos de TI
Inserir novo Risco no final da lista:
Voltar
Voltar
Voltar